

**Департамент строительства, жилищно-коммунального**

**хозяйства, энергетики и транспорта**

**Ненецкого автономного округа**

**ПРИКАЗ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий государственной программы**

**Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» на 2017-2019 годы**

В соответствии с пунктом 37 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.12.2016 № 417-п), приказываю:

1. Утвердить изменения в детализированный перечень мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» на 2017-2019 годы, утвержденный приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 28.12.2017 № 65, согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

руководителя Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа М.И. Тимошенко

Приложение  
к приказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

от \_\_\_.\_\_\_.2017 № \_\_\_\_\_

«О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» на 2017-2019 годы»

**Изменения**

**в детализированный перечень мероприятий**

**государственной программы**

**Ненецкого автономного округа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» на 2017-2019 годы**

Детализированный перечень мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» изложить в следующей редакции:

«

| №п/п | Наименование отдельного (основного) мероприятия | Участник (исполнитель) мероприятия | Срок реализации мероприятия | Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-2019 годы | | | | | | | | | | | | 2020-2035 годы (прогноз) | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021-2035 годы | | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | ИИ | Всего | ФБ | ОБ | ИИ | Всего | ФБ | ОБ | ИИ | Всего | ФБ | ОБ | ИИ | Всего | | ФБ | ОБ | ИИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
|  | Всего по Государственной программе | ДСиЖКХ НАО, ДФЭ НАО, КУ НАО «ЦСЗ», ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014 - 31.12.2035 | 1 303 121,2 | 277 814,8 | 1 025 306,4 | 0,0 | 726 547,1 | 5 946,7 | 720 600,4 | 0,0 | 699 499,6 | 5 946,7 | 693 552,9 | 0,0 | 4 851 500,5 | 0,0 | 4 775 522,2 | 75 978,3 | 24 238,4 | | 0,0 | 24 238,4 | 0,0 |
| 1 | Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 -31.12.2035 | 84 128,8 | 0,0 | 84 128,8 | 0,0 | 87 997,0 | 0,0 | 87 997,0 | 0,0 | 89 324,6 | 0,0 | 89 324,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 -31.12.2035 | 81 673,3 | 0,0 | 81 673,3 | 0,0 | 87 997,0 | 0,0 | 87 997,0 | 0,0 | 89 324,6 | 0,0 | 89 324,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт цокольного помещения, расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.36, пом. 1-Н | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 -31.12.2017 | 2 455,5 | 0,0 | 2 455,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2035 | 17 100,9 | 0,0 | 17 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 3 | Отдельное мероприятие 3 - Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2035 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности | ДСиЖКХ НАО | 01.01.2014 - 31.12.2035 | 60 000,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Разработка комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа | ДСиЖКХ НАО | 01.01.2014 - 31.12.2035 | 60 000,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства | ДСиЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2035 | 2 683,3 | 0,0 | 2 683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Разработка индексов изменения сметной стоимости строительства | ДСиЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2035 | 2 683,3 | 0,0 | 2 683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 6 | Отдельное мероприятие 6 - Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2035 | 469 034,8 | 271 868,1 | 197 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Строительство объекта «Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» | КУ НАО «ЦСЗ» | 09.09.2016-01.11.2019 | 311 812,2 | 180 741,9 | 131 070,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Привязка типового проекта и строительство (под ключ) объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016-30.09.2017 | 157 222,6 | 91 126,2 | 66 096,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | 27 324,7 | 5 946,7 | 21 378,0 | 0,0 | 28 265,3 | 5 946,7 | 22 318,6 | 0,0 | 29 292,0 | 5 946,7 | 23 345,3 | 0,0 | 2 909 151,3 | 0,0 | 2 909 151,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 7.1 | Основное мероприятие  1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 -31.12.2020 | 27 324,7 | 5 946,7 | 21 378,0 | 0,0 | 28 265,3 | 5 946,7 | 22 318,6 | 0,0 | 29 292,0 | 5 946,7 | 23 345,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1 | Долевое участие в строительстве жилых помещений | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 -31.12.2019 | 27 324,7 | 5 946,7 | 21 378,0 | 0,0 | 28 265,3 | 5 946,7 | 22 318,6 | 0,0 | 29 292,0 | 5 946,7 | 23 345,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Основное мероприятие  2 - Строительство жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями на обеспечение жилыми помещениями оленеводов и чумработниц | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 -31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 7.3 | Основное мероприятие 3 - Строительство жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями иных категорий граждан, предусмотренных окружным и муниципальным законодательством | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 -31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | Основное мероприятие 4 - Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 -31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 909 151,3 | 0,0 | 2 909 151,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 -31.12.2025 | 486 328,3 | 0,0 | 486 328,3 | 0,0 | 502 771,2 | 0,0 | 502 771,2 | 0,0 | 549 470,3 | 0,0 | 549 470,3 | 0,0 | 1 484 800,0 | 0,0 | 1 484 800,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | Основное мероприятие 1 - Завершение строительства многоквартирных домов, начатых в рамках долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2022 годы» | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 -15.02.2017 | 1 652,1 | 0,0 | 1 652,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 8.1.1 | Выполнение работ по завершению строительства 4-х квартирного жилого дома № 2 в с. Шойна | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 -15.02.2017 | 1 652,1 | 0,0 | 1 652,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. | Основное мероприятие 2 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 -31.12.2035 | 82 879,1 | 0,0 | 82 879,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2.1 | Многоквартирный жилой дом в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 -31.12.2017 | 82 879,1 | 0,0 | 82 879,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Основное мероприятие 3 - Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 -31.12.2035 | 401 244,9 | 0,0 | 401 244,9 | 0,0 | 502 771,2 | 0,0 | 502 771,2 | 0,0 | 549 470,3 | 0,0 | 549 470,3 | 0,0 | 1 484 800,3 | 0,0 | 1 484 800,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.1 | Долевое участие в строительстве жилых помещений | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 -31.12.2035 | 401 244,9 | 0,0 | 401 244,9 | 0,0 | 502 771,2 | 0,0 | 502 771,2 | 0,0 | 549 470,3 | 0,0 | 549 470,3 | 0,0 | 1 484 800,3 | 0,0 | 1 484 800,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
|  | Многоквартирные дома №1, №2, №3 в районе квартала Авиаторов г. Нарьян-Мар | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 -31.12.2018 | 209 736,6 | 0,0 | 209 736,6 | 0,0 | 502 771,2 | 0,0 | 502 771,2 | 0,0 | 549 470,3 | 0,0 | 549 470,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Многоквартирный жилой дом в п. Искателей (Тиманская) | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 -31.12.2017 | 153 902,7 | 0,0 | 153 902,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение квартир в МО «Приморско-Куйский сельсовет» | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 -31.12.2017 | 37 605,6 | 0,0 | 37 605,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные объекты | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 -31.12.2035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 484 800,3 | 0,0 | 1 484 800,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Муниципальный район «Заполярный район» на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников | Администрация МО «МР «ЗР» | 01.01.2014 -31.12.2035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 8.5 | Основное мероприятие 5 - Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников | Администрация МО «ГО «Город Н-М» | 01.01.2014 -31.12.2035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.6 | Основное мероприятие 6 – Типовое проектирование | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2025 | 552,2 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.6.1 | Разработка типовых проектов для жилищного строительства на территории Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2025 | 552,2 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
|  | Проектирование (разделов «выше 0,000») типового 4-х квартирного одноэтажного дома экономического класса для массового строительства на территории Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 186,2 | 0,0 | 186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проектирование (разделов «выше 0,000») типового 3-х квартирного одноэтажного дома экономического класса для массового строительства на территории Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 366,0 | 0,0 | 366,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 -31.12.2020 | 92 380,0 | 0,0 | 92 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 716,0 | 0,0 | 245 716,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | 68 161,4 | 0,0 | 68 161,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 9.1.1 | Подготовка земельных участков жилищное строительство | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 -31.12.2020 | 68 161,4 | 0,0 | 68 161,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый Аэропорт для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.06.2015 - 31.12.2017 | 63 694,6 | 0,0 | 63 694,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вертикальная планировка территории в районе ул. Меньшикова с выносом инженерных сетей | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.06.2015 - 31.12.2020 | 1 407,8 | 0,0 | 1 407,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подготовка земельного участка | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.03.2017 - 31.12.2017 | 59,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инженерные изыскания территории п. Бугрино | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.03.2017 - 31.12.2017 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 -31.12.2020 | 24 218,6 | 0,0 | 24 218,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 716,0 | 0,0 | 245 716,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 9.2.1 | Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в  г. Нарьян-Мар | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 -31.12.2018 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.2 | Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 -31.12.2019 | 2 699,6 | 0,0 | 2 699,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.3 | Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе Старый Аэропорт в г. Нарьян-Мар | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 -31.12.2020 | 18 019,0 | 0,0 | 18 019,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 775,6 | 0,0 | 140 775,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.4 | Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Меньшикова в г. Нарьян-Мар | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2019 -31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 940,4 | 0,0 | 104 940,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 10 | Подпрограмма 4 – Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой | ДС и ЖКХ НА /КУ НАО «ЦСЗ», Администра-ция МО «ГО «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «МР «Заполярный район», Администрация МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | 01.01.2014-  31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих  в ипотечном жилищном кредитовании | ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014 - 31.12.2025 | 49 847,1 | 0,0 | 49 847,1 | 0,0 | 19 427,0 | 0,0 | 19 427,0 | 0,0 | 19 427,0 | 0,0 | 19 427,0 | 0,0 | 28 095,7 | 0,0 | 28 095,7 | 0,0 | 24 238,4 | | 0,0 | 24 238,4 | 0,0 |
| 11.1 | Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья | ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014 -31.12.2025 | 48 755,0 | 0,0 | 48 755,0 | 0,0 | 19 427,0 | 0,0 | 19 427,0 | 0,0 | 19 427,0 | 0,0 | 19 427,0 | 0,0 | 28 093,6 | 0,0 | 28 093,6 | 0,0 | 24 234,2 | | 0,0 | 24 234,2 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 11.1.1 | Социальные выплаты на оплату первоначального взноса при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья, на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка | ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014 -31.12.2025 | 11 193,6 | 0,0 | 11 193,6 | 0,0 | 2 727,0 | 0,0 | 2 727,0 | 0,0 | 2 727,0 | 0,0 | 2 727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1.2 | Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом | ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014 -31.12.2025 | 37 561, 4 | 0,0 | 37 561,4 | 0,0 | 16 700,0 | 0,0 | 16 700,0 | 0,0 | 16 700,00 | 0,0 | 16 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | Основное мероприятие 3 - Социальные выплаты в рамках закона Ненецкого автономного округа от 21 марта 2012 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком автономном округе» | ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014 -31.12.2025 | 1 092,1 | 0,0 | 1 092,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 12 | Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности | ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014 -31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 651,4 | 0,0 | 54 716,0 | 22 935,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1 | Основное мероприятие 1 - Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов | ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014 -31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 451,4 | 0,0 | 53 516,0 | 22 935,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2 | Основное мероприятие 2 - Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов | ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014 -31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Подпрограмма 7 - Социальная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа | ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014 -31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 085,8 | 0,0 | 53 042,9 | 53 042,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1 | Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа | ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014 -31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 085,8 | 0,0 | 53 042,9 | 53 042,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 14 | Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе | ДФЭ НАО | 01.01.2015 -31.12.2035 | 14 043,3 | 0,0 | 14 043,3 | 0,0 | 13 086,6 | 0,0 | 13 086,6 | 0,0 | 11 985,7 | 0,0 | 11 985,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1 | Основное мероприятие 1 - Возмещение недополученных доходов кредитных организаций | ДФЭ НАО | 01.01.2015 -31.12.2035 | 14 043,3 | 0,0 | 14 043,3 | 0,0 | 13 086,6 | 0,0 | 13 086,6 | 0,0 | 11 985,7 | 0,0 | 11 985,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.1 | Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на создание или приобретение жилья на первичном рынке жилья в Ненецком автономном округе | ДФЭ НАО | 01.01.2015 -31.12.2035 | 14 043,3 | 0,0 | 14 043,3 | 0,0 | 13 086,6 | 0,0 | 13 086,6 | 0,0 | 11 985,7 | 0,0 | 11 985,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_