## Прил.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
МПЗР "Севержилкомсервис"
___________________________Витязев В.М.
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013 г. №185
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы
| N | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства <**> | Остаточная стоимость строительства <**> | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования <****> |  |  |  | Источник финансирования
[10 empty] | план года 2013 | план года 2014 | план года 2015 <***> | итого | план года 2013 | план года 2014 | план года 2015 <***> | итого
|  |  | С/П <*> | МВт/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/км | МВт/км | МВт/км | МВт/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  | ИТОГО по МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  |  | 256.0982 | 256.0952 | - | 35.273 | 39.86 | 41.53 | 116.663 | 144.2986 | 72.59 | 39.2065 | 256.0951
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | -
| 1,1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | -
| 1.1.1 | Установка и поставка дизель генераторов |  |  |  |  | 54.7338 | 54.7338 | - | 4.323 | 0 | 0 | 4.323 | 54.7338 | 0 | 0 | 54.7338
| 1.1.1.1. | Закупка и поставка дизель генераторов АД-60 - 1 шт. в д. Шойна. и АД-30 - 1 шт. в д. Кия | п | 0.09 | 2013 | 2013 | 1.01 | 1.01 | - | 0.09 | - | - | 0.09 | 1.01 | - | - | 1.01 | Бюджет
| 1.1.1.2 | Закупка и поставка дизель генераторов АД-60 - 1 шт. в с.Несь, АД-30 - 1 шт. в д. Чижа и АД-16 - 1 шт. в д. Мгла | п | 0.106 | 2013 | 2013 | 1.4 | 1.4 | - | 0.106 | - | - | 0.106 | 1.4 | - | - | 1.4 | Бюджет
| 1.1.1.3 | Закупка и поставка дизель генераторов АД-60 - 1 шт. в д. Макарово, АД-30 - 1 шт. в д. Устье и АД-75 - 1 шт. д. в д.Куя | п | 0.165 | 2013 | 2013 | 1.76 | 1.76 | - | 0.165 | - | - | 0.165 | 1.76 | - | - | 1.76 | Бюджет
| 1.1.1.4 | Закупка и поставка дизель генераторов АД-200 - 2 шт. и АД-315 - 2 шт. в п. Каратайка с устройством параллельных работ на данные дизель генераторов | п | 0.83 | 2013 | 2013 | 12.6562 | 12.6562 | - | 0.83 | - | - | 0.83 | 12.6562 | - | - | 12.6562 | Бюджет
| 1.1.1.5 | Закупка и поставка дизель генераторов АД-75 - 1 шт. в д. Снопа, АД -60 - 1 шт. и АД-30 - 1 шт. в д. Вижас, АД-315 - 1 шт. в с. Ома | п | 0.48 | 2013 | 2013 | 4.0632 | 4.0632 | - | 0.48 | - | - | 0.48 | 4.0632 | - | - | 4.0632 | Бюджет
| 1.1.1.6 | Закупка и поставка дизель генераторов АД-60 - 1 шт. в д. Нельмин-Нос | п | 0.06 | 2013 | 2013 | 0.62 | 0.62 | - | 0.06 | - | - | 0.06 | 0.62 | - | - | 0.62 | Бюджет
| 1.1.1.7 | Закупка и поставка дизель генераторов АД-100 - 1 шт., АД-200 - 2 шт. и АД-3 15 - 2 шт. в с. Оксино с устройством параллельной работы на данные дизель-генераторы | П | 0.93 | 2013 | 2013 | 14.8444 | 14.8444 | - | 0.93 | - | - | 0.93 | 14.8444 | - | - | 14.8444 | Бюджет
| 1.1.1.8 | Закупка и поставка дизель генераторов АД-30 - 1 шт и АД-16 - 1 шт. в д. Белушье, АД-16 - 1 шт. в д. Волонга | П | 0.062 | 2013 | 2013 | 1.2 | 1.2 | - | 0.062 | - | - | 0.062 | 1.2 | - | - | 1.2 | Бюджет
| 1.1.1.9 | Закупка и поставка дизель генераторов АД-60 - 1 шт. и АД-30 - 1 шт. в д. Тошвиска, АД-75 - 1 шт. и АД-30 - 1 шт. в д. Щелино, АД-315 - 1 шт. в д. Лабожское, АД-30 1 шт. в д. Пылемец | П | 0.54 | 2013 | 2013 | 5.38 | 5.38 | - | 0.54 | - | - | 0.54 | 5.38 | - | - | 5.38 | Бюджет
| 1.1.1.10 | Закупка и поставка дизель генераторов АД-315 - 1 шт. и АД-250 - 1 шт. в п. Хорей-Вер | П | 0.56 | 2013 | 2013 | 5 | 5 | - | 0.56 | - | - | 0.56 | 5 | - | - | 5 | Бюджет
| 1.1.1.11 | Закупка и поставка дизель генераторов АД-250 - 2 шт. в п. Усть-Кара | П | 0.5 | 2013 | 2013 | 6.8 | 6.8 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 6.8 | - | - | 6.8 | Бюджет
| 1.1.1.12 | Разработка ПСД на реконструкцию ЛЭП |  |  |  |  | 1.4213 | 1.4213 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7748 | 0 | 0.6465 | 1.4213
| 1.1.1.13 | Разработка ПСД на реконструкцию ЛЭП в с. Великовисочное | П | - | 2015 | 2015 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.3 | 0.3 | Бюджет
| 1.1.1.14 | Разработка ПСД на реконструкцию ЛЭП в д. Снопа | П | - | 2013 | 2013 | 0.1339 | 0.1339 | - | - | - | - | 0 | 0.1339 | - | - | 0.1339 | Бюджет
| 1.1.1.15 | Разработка ПСД на реконструкцию ЛЭП в д. Вижас | П | - | 2013 | 2013 | 0.18 | 0.18 | - | - | - | - | 0 | 0.18 | - | - | 0.18 | Бюджет
| 1.1.1.16 | Разработка ПСД на реконструкцию ЛЭП в д. Волоковая | П | - | 2015 | 2015 | 0.3465 | 0.3465 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.3465 | 0.3465 | Бюджет
| 1.1.1.17 | Разработка ПСД на реконструкцию ЛЭП в д. Белушье | П | - | 2013 | 2013 | 0.193 | 0.193 | - | - | - | - | 0 | 0.193 | - | - | 0.193 | Бюджет
| 1.1.1.18 | Разработка ПСД на реконструкцию ЛЭП в д. Волонга | П | - | 2013 | 2013 | 0.1497 | 0.1497 | - | - | - | - | 0 | 0.1497 | - | - | 0.1497 | Бюджет
| 1.1.1.19 | Разработка ПСД на реконструкцию ЛЭП в д. Куя | П | - | 2013 | 2013 | 0.1182 | 0.1182 | - | - | - | - | 0 | 0.1182 | - | - | 0.1182 | Бюджет
| 1.1.1.20 | Реконструкция ДЭС, ЛЭП и ТП |  |  |  |  | 119.0801 | 119.0801 | - | 30 | 39.86 | 41.53 | 111.39 | 52.57 | 50.56 | 15.95 | 119.08
| 1.1.1.21 | Реконструкция ЛЭП в д. Андег | С/П | 2.11 | 2013 | 2014 | 3.1426 | 3.1426 | - | - | 2.11 | - | 2.11 | 1.49 | 1.65 | - | 3.14 | Бюджет
| 1.1.1.22 | Реконструкция ЛЭП в с. Великовисочное | С/П | 10.1 | 2015 | 2015 | 5.7 | 5.7 | - | - | - | 10.1 | 10.1 | - | - | 5.7 | 5.7 | Бюджет
| 1.1.1.23 | Реконструкция ЛЭП в д. Пылемец | С/П | 1.2 | 2013 | 2014 | 1.7955 | 1.7955 | - | - | 1.2 | - | 1.2 | 0.85 | 0.95 | - | 1.8 | Бюджет
| 1.1.1.24 | Реконструкция ЛЭП и ТП в с. Ома | С/П | 20.8 | 2013 | 2014 | 31.122 | 31.122 | - | - | 20.8 | - | 20.8 | 16.38 | 14.74 | - | 31.12 | Бюджет
| 1.1.1.25 | Реконструкция ЛЭП в д. Снопа | С/П | 1.7 | 2014 | 2015 | 2.54 | 2.54 | - | - | - | 1.7 | 1.7 | - | 1.43 | 1.11 | 2.54 | Бюджет
| 1.1.1.26 | Реконструкция ЛЭП в д. Вижас | С/П | 2.3 | 2014 | 2015 | 3.44 | 3.44 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | 1.82 | 1.62 | 3.44 | Бюджет
| 1.1.1.27 | Реконструкция ЛЭП в п. Нижняя-Пеша | С/П | 11.4 | 2013 | 2014 | 32.02 | 32.02 | - | - | 11.4 | - | 11.4 | 16.85 | 15.17 | - | 32.02 | Бюджет
| 1.1.1.28 | Реконструкция ЛЭП в д. Волоковой | С/П | 25.93 | 2015 | 2015 | 6.58 | 6.58 | - | - | - | 25.93 | 25.93 | - | - | 6.58 | 6.58 | Бюджет
| 1.1.1.29 | Реконструкция ЛЭП и ТП в д. Верхняя Пеша | С/П | 26.7 | 2013 | 2013 | 2.92 | 2.92 | - | 26.7 | - | - | 26.7 | 2.92 | - | - | 2.92 | Бюджет
| 1.1.1.30 | Реконструкция ЛЭП в д. Белушье | С/П | 2.45 | 2014 | 2014 | 3.66 | 3.66 | - | - | 2.45 | - | 2.45 | - | 3.66 | - | 3.66 | Бюджет
| 1.1.1.31 | Реконструкция ЛЭП в д. Волонга | С/П | 1.9 | 2014 | 2014 | 2.84 | 2.84 | - | - | 1.9 | - | 1.9 | - | 2.84 | - | 2.84 | Бюджет
| 1.1.1.32 | Реконструкция ЛЭП в д. Куя | С/П | 1.5 | 2014 | 2015 | 2.24 | 2.24 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.3 | 0.94 | 2.24 | Бюджет
| 1.1.1.33 | Реконструкция ЛЭП в д. Макарово | С/П | 3.3 | 2013 | 2013 | 4.93 | 4.93 | - | 3.3 | - | - | 3.3 | 4.93 | - | - | 4.93 | Бюджет
| 1.1.1.34 | Реконструкция ДЭС в д. Андег | С/П |  | 2013 | 2014 | 16.15 | 16.15 | - | - | - | - | 0 | 9.15 | 7 | - | 16.15 | Бюджет
| 1.1.1.35 | Поставка и установка энергоснабжающих светодиодных светильников на уличное освещение |  |  |  |  | 15.1 | 15.1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 3.9 | 4.48 | 15.1
| 1.1.1.36 | Поставка и установка энергоснабжающих светодиодных светильников на уличное освещение в д. Ома | П | - | 2013 | 2013 | 2.14 | 2.14 | - | - | - | - | 0 | 2.14 | - | - | 2.14 | Бюджет
| 1.1.1.37 | Поставка и установка энергоснабжающих светодиодных светильников на уличное освещение в с. Нижняя Пеша | П | - | 2013 | 2013 | 2.73 | 2.73 | - | - | - | - | 0 | 2.73 | - | - | 2.73 | Бюджет
| 1.1.1.38 | Поставка и установка энергоснабжающих светодиодных светильников на уличное освещение в с. Оксино | П | - | 2013 | 2013 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | - | 0 | 1.85 | - | - | 1.85 | Бюджет
| 1.1.1.39 | Поставка и установка энергоснабжающих светодиодных светильников на уличное освещение в п. Индига | П | - | 2014 | 2014 | 2.34 | 2.34 | - | - | - | - | 0 | - | 2.34 | - | 2.34 | Бюджет
| 1.1.1.40 | Поставка и установка энергоснабжающих светодиодных светильников на уличное освещение в п. Хорей-Вер | П | - | 2014 | 2014 | 1.56 | 1.56 | - | - | - | - | 0 | - | 1.56 | - | 1.56 | Бюджет
| 1.1.1.41 | Поставка и установка энергоснабжающих светодиодных светильников на уличное освещение в п. Харута | П | - | 2015 | 2015 | 1.56 | 1.56 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.56 | 1.56 | Бюджет
| 1.1.1.42 | Поставка и установка энергоснабжающих светодиодных светильников на уличное освещение в п. Шойна | П | - | 2015 | 2015 | 1.07 | 1.07 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.07 | 1.07 | Бюджет
| 1.1.1.43 | Поставка и установка энергоснабжающих светодиодных светильников на уличное освещение в п. Каратайка | П | - | 2015 | 2015 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.85 | 1.85 | Бюджет
| 1.1.1.44 | Закупка и установка узлов учета электрической энергии во все населенные пункты НАО |  |  |  |  | 54.39 | 54.39 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 54.39
| 1.1.1.45 | Закупка узлов учета электрической энергии во все населенные пункты НАО | П | - | 2013 | 2015 | 38.07 | 38.07 | - | - | - | - | 0 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 38.07 | Бюджет
| 1.1.1.46 | Установка узлов учета электрической энергии во все населенные пункты НАО | П | - | 2013 | 2015 | 16.32 | 16.32 | - | - | - | - | 0 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 16.32 | амортизация
| 1.1.1.47 | Ремонт дизельгенераторов |  |  |  |  | 9.69 | 9.69 | - | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 9.69 | 0 | 0 | 9.69
| 1.1.1.48 | Ремонт дизель генератора ДГА-315 в п. Каратайка | П | 0.315 | 2013 | 2013 | 2.65 | 2.65 | - | 0.315 | - | - | 0.315 | 2.65 | - | - | 2.65 | амортизация
| 1.1.1.49 | Ремонт дизель генератора ДГА-315 и ДГА-320 в п. Нельмин-Нос | П | 0.635 | 2013 | 2013 | 7.04 | 7.04 | - | 0.635 | - | - | 0.635 | 7.04 | - | - | 7.04 | амортизация
| 1.1.1.50 | Здания и сооружение |  |  |  |  | 1.293 | 1.29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29
| 1.1.1.51 | Ремонт ДЭС в с. Оксино | С/П | - | 2013 | 2013 | 0.203 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | 0.2 | в тарифе
| 1.1.1.52 | Обшивка трансформаторной будки в п. Усть-Кара | С/П | - | 2013 | 2013 | 0.17 | 0.17 | - | - | - | - | 0 | 0.17 | - | - | 0.17 | в тарифе
| 1.1.1.53 | Замена оконных блоков в ДЭС в с. Несь | С/П | - | 2013 | 2013 | 0.54 | 0.54 | - | - | - | - | 0 | 0.54 | - | - | 0.54 | в тарифе
| 1.1.1.54 | Ремонт мастерской в ДЭС №1 в с. Несь | С/П | - | 2013 | 2013 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | 0 | 0.07 | - | - | 0.07 | в тарифе
| 1.1.1.55 | Обвязка емкостей ГСМ для ДЭС в с. Несь | С/П | - | 2013 | 2013 | 0.26 | 0.26 | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | 0.26 | в тарифе
| 1.1.1.56 | Замена оконных блоков в д. Пылемец | С/П | - | 2013 | 2013 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | 0 | 0.02 | - | - | 0.02 | в тарифе
| 1.1.1.57 | Обустройство ограждений трансформаторных подстанций в п. Харута | С/П | - | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | 0 | 0.03 | - | - | 0.03 | в тарифе
| 1,2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2 | Новое строительство
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2.2 | Прочее новое строительство
| 2.2.1 | Строительство склада для ДЭС в д. Куя | С/П | - | 2013 | 2013 | 0.39 | 0.39 | - | - | - | - | 0 | 0.39 | - | - | 0.39 | в тарифе
<*> С - строительство, П- проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Прил.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013 г. №185
План ввода основных средств <*>
№ п/п | Наименование проекта | Ед.изм | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | 2013 | 2014 | 2015 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 11
ИТОГО по МП ЗР "Севержилкомсервис"
1 | Установка новых дизелей генераторов АД-60 - 1 шт. в д. Шойна. и АД-30 - 1 шт. в д. Кия | МВт | 0.09 | - | - | 0.09 | 0.09 | - | - | 0.09
2 | Установка новых дизелей генераторов АД-60 - 1 шт. в с.Несь, АД-30 - 1 шт. в д. Чижа и АД-16 - 1 шт. в д. Мгла | МВт | 0.106 | - | - | 0.106 | 0.106 | - | - | 0.106
3 | Установка новых дизелей генераторов АД-60 - 1 шт. в д. Макарово, АД-30 - 1 шт. в д. Устье и АД-75 - 1 шт. д. в д.Куя | МВт | 0.165 | - | - | 0.165 | 0.165 | - | - | 0.165
4 | Установка новых дизелей генераторов АД-200 - 2 шт. и АД-315 - 2 шт. в п. Каратайка с устройством параллельных работ на данные дизель генераторов | МВт | 0.83 | - | - | 0.83 | 0.83 | - | - | 0.83
5 | Установка новых дизелей генераторов АД-75 - 1 шт. в д. Снопа, АД -60 - 1 шт. и АД-30 - 1 шт. в д. Вижас, АД-315 - 1 шт. в с. Ома | МВт | 0.48 | - | - | 0.48 | 0.48 | - | - | 0.48
6 | Установка нового дизеля генератора АД-60 - 1 шт. в д. Нельмин-Нос | МВт | 0.06 | - | - | 0.06 | 0.06 | - | - | 0.06
7 | Установка новых дизелей генераторов АД-100 - 1 шт., АД-200 - 2 шт. и АД-3 15 - 2 шт. в с. Оксино с устройством параллельной работы на данные дизель-генераторы | МВт | 0.93 | - | - | 0.93 | 0.93 | - | - | 0.93
8 | Установка новых дизелей генераторов АД-30 - 1 шт и АД-16 - 1 шт. в д. Белушье, АД-16 - 1 шт. в д. Волонга | МВт | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.062 | - | - | 0.062
9 | Установка новых дизелей генераторов АД-60 - 1 шт. и АД-30 - 1 шт. в д. Тошвиска, АД-75 - 1 шт. и АД-30 - 1 шт. в д. Щелино, АД-315 - 1 шт. в д. Лабожское, АД-30 1 шт. в д. Пылемец | МВт | 0.54 | - | - | 0.54 | 0.54 | - | - | 0.54
10 | Установка новых дизелей генераторов АД-315 - 1 шт. и АД-250 - 1 шт. в п. Хорей-Вер | МВт | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.56 | - | - | 0.56
11 | Установка новых дизелей генераторов АД-250 - 2 шт. в п. Усть-Кара | МВт | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5
12 | Реконструкция ЛЭП в д. Андег | км | - | 2.11 | - | 2.11 | - | 2.11 |  | 2.11
13 | Реконструкция ЛЭП в с. Великовисочное | км | - | - | 10.1 | 10.1 | - | - | 10.1 | 10.1
14 | Реконструкция ЛЭП в д. Пылемец | км | - | 1.2 | - | 1.2 | - | 1.2 | - | 1.2
15 | Реконструкция ЛЭП и ТП в с. Ома | км | - | 20.8 | - | 20.8 | - | 20.8 | - | 20.8
16 | Реконструкция ЛЭП в д. Снопа | км | 1.7 | - | - | 1.7 | 1.7 | - | - | 1.7
17 | Реконструкция ЛЭП в д. Вижас | км | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | 2.3 | 2.3
18 | Реконструкция ЛЭП в п. Нижняя-Пеша | км | - | 11.4 | - | 11.4 | - | 11.4 | - | 11.4
19 | Реконструкция ЛЭП в д. Волоковой | км | - | - | 25.93 | 25.93 | - | - | 25.93 | 25.93
20 | Реконструкция ЛЭП и ТП в д. Верхняя Пеша | км | 26.7 | - | - | 26.7 | 26.7 | - | - | 26.7
21 | Реконструкция ЛЭП в д. Белушье | км | 2.45 | - | - | 2.45 | 2.45 | - | - | 2.45
22 | Реконструкция ЛЭП в д. Волонга | км | - | 1.9 | - | 1.9 | - | 1.9 | - | 1.9
23 | Реконструкция ЛЭП в д. Куя | км | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5
24 | Реконструкция ЛЭП в д. Макарово | км | 3.3 | - | - | 3.3 | 3.3 | - | - | 3.3
25 | Ремонт дизель генератора ДГА-315 в п. Каратайка | МВт | 0.315 | - | - | 0.315 | - | - | - | -
26 | Ремонт дизель генератора ДГА-315 и ДГА-320 в п. Нельмин-Нос | МВт | 0.635 | - | - | 0.635 | - | - | - | -
<*> Заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций.

## Прил.3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013 г. №185
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ № | Источник финансирования | План <*> 2013 года | План <*> 2014 года | План <*> 2015 года <**> | Всего
1 | Собственные средства | 16.81 | 5.44 | 5.44 | 27.69
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1.68 | 0 | 0 | 1.68
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 1.68 |  |  | 1.68
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 15.13 | 5.44 | 5.44 | 26.01
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 15.13 | 5.44 | 5.44 | 26.01
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС
1.4 | Прочие собственные средства
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 127.49 | 67.15 | 33.77 | 228.41
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование | 127.49 | 67.15 | 33.77 | 228.41
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 144.3 | 72.59 | 39.21 | 256.1
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.