## все ИП - 2020 год
Сводная информация о выполнениии инвестиционных программам
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по итогам 2020 года
№ | Наименование регулируемой организации | Вид деятельности регулируемой организации | Период реализации ИП | Сумма расходов на реализацию ИП в 2020 году без НДС, тыс. руб. |  |  | Сумма расходов на реализацию ИП за весь период реализации без НДС, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" | теплоснабжение | 2019-2021 | 603.19 | 22721.8333 | 3766.9446 | 6132.19 | 24760.2333 | 403.7747
2. | ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" | водоснабжение | 2019-2021 | 35691.38 | 4270.8 | 11.9659 | 92202.15 | 4849.475 | 5.2596
3. | Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС | теплоснабжение | 2018-2020 | 1643.407 | 180.1667 | 10.963 | 20480.212 | 294.75 | 1.4392
4. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | теплоснабжение | 2019-2021 | 13015.1 | 15448.6917 | 118.6982 | 46630.1 | 22423.8167 | 48.0887
5. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | водоснабжение | 2020-2022 | 1511.856 | 4695.17 | 310.5567 | 9334.3 | 4695.17 | 50.3002
6. | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | электроснабжение | 2020-2022 | 87854 | 104801 | 119.29 | 443690 | 104801 | 23.6203
| Итого |  |  | 140318.933 | 152117.6617 | 119.29

## ТЕПЛО
Информация о выполнениии инвестиционных программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжение (без НДС, тыс. руб.)
№ | Наименование регулируемой организации | Вид деятельности регулируемой организации | Период реализации ИП | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | за весь период реализации ИП
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | ПЛАН | ФАКТ | Исполнение, % | контроль за реализацией ИП по итогам 2020
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" | теплоснабжение | 2019-2021 | - | - | - | 4050 | 22721.8333 | 561.0329 | 603.19 | 2038.4 | 337.9366 | 1479 | [5 empty] | 6132.19 | 24760.2333 | 403.7747 | В 2020 году запланирована реализация мероприятия по реконструкции участка трассы "Кирпичные дома" ул. Северная. 5 в п. Искателей
3. | Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС | теплоснабжение | 2018-2020 | 1600.017 | 0 | 0 | 17236.788 | 114.5833 | 0.66476 | 1643.407 | 180.1667 | 10.963 | - | - | - |  |  |  | 20480.212 | 294.75 | 1.4392 | Период реализации ИП завершен. Планируемые мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с увеличением сроков проектирования по причине приведения в соответствие документации по земельным участкам объекта ппоектирования. Мероприятие "Строительство модульной котельной № 13 в п. Лесозавод" включен в ТЗ на разработку ИП в сфере теплоснабжения на 2021-2026 г.(проект ИП возвращен в НМ ПОК и ТС на доработку).
4. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | теплоснабжение | 2019-2021 | - | - | - | 8370.1 | 6975.125 | 83.3338 | 13015.1 | 15448.6917 | 118.6982 | 25244.9 | [5 empty] | 46630.1 | 22423.8167 | 48.0887 | В 2020 году запланированы 2 мероприятия, по факту исполнены 4. таким образом реализация мероприятий осущестыляется с опережением графиков выполнения мероприятий ИП
ИП* - инвестиционная программа
Note on U12: факт 2018-1335,14 (с НДС) факт 2019 -7034,69 (с НДС)
Note on L11: в отчете (вх. № 1296 от 18.03.2021. № 1837 от 16.04.2021) за 2020 год факт исполнения м-я ПСД мод. Котельна Л/завод - 424,486 тыс. руб (с НДС)-период 2018-2020.
Note on K10: на 2020 год планировалось реализовать м-е Реконструкция участка трассы (711,76 с НДС), данное м-е было выполнено в 2019 году
Note on H10: в 2019 году запланированы 2 м-я по проектированию реконструкции котельных - НЕ ИСПОЛНЕНЫ. По факту реализовывались м-я. Запланированные на 2020 (реконструкция участка трассы) и 2021 (реконструкция участка трассы котельной № 1): 711,76+ 1745,61 (с НДС)
Note on I10: в 2019 году запланированы 2 м-я по проектированию реконструкции котельных - НЕ ИСПОЛНЕНЫ. По факту реализовывались м-я. Запланированные на 2020 (реконструкция участка трассы) и 2021 (реконструкция участка трассы котельной № 1): 711,76+ 1745,61 (с НДС)
Note on L10: вх. № 1696 от 09.04.2021 *на 2020 год планировалось реализовать м-е Реконструкция участка трассы (711,76 с НДС), данное м-е было выполнено в 2019 году
Note on I12: вх. № 5075 от 02.10.2020 1335,46 с НДС - мероприятие было запланировано на 2019 год. выполнено в 2018 году
Note on V11: вх. № 1754 от 13.04.2021
Note on L12: вх. № 1773 от 14.04.2021
Note on I11: вх. №2565 от 22.05.2020
Note on F11: №4748 от 06.09.2019

## ЭНЕРГО
Информация о выполнениии инвестиционных программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжение (без НДС, тыс. руб.)
№ | Наименование регулируемой организации | Вид деятельности регулируемой организации | Период реализации ИП | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2022 год |  |  | за весь период реализации ИП
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | ПЛАН | ФАКТ | Исполнение, % | контроль за реализацией ИП по итогам 2020
1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | электроснабжение | 2020-2022 | 87854 | 104801 | 119.29 | 221035 | 0 | 0 | 134801 | [5 empty] | 443690 | 104801 | 23.6203 | В 2020 году мероприятия реализованы. Превышение финансирования по исполнению мероприятий ИП над плановым финансированием связано с накопленной амортизацией 2019 (неисполнение мероприятий). Финансирование фактически проведено в 2020 году.

## ВОДА
Информация о выполнениии инвестиционных программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения (без НДС, тыс. руб.)
|  |  |  | 2019 год | [5 empty] | 2020 год | [5 empty] | 2021 год | [5 empty] | 2022 год | [5 empty] | весь период реализации
№ | Наименование регулируемой организации | Вид деятельности регулируемой организации | Период реализации ИП | ПЛАН | отчет по исполнению |  |  |  | ФАКТ | ПЛАН | отчет по исполнению |  |  |  | ФАКТ | ПЛАН | отчет по исполнению |  |  |  | ФАКТ | ПЛАН | отчет по исполнению |  |  |  | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | Исполнение, % | контроль за реализацией ИП по итогам 2020 года
[5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
[5 empty] | с нарастающим | [5 empty] | с нарастающим | [5 empty] | с нарастающим | [5 empty] | с нарастающим
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" | водоснабжение | 2019-2021 | 578.67 | 0 | 0 | 578.675 | 578.675 | 578.675 | 35691.38 | 0 | 882.6 | 937.4667 | 4270.8 | 4270.8 | 55932.1 | 0 | [10 empty] | 92202.15 | 4849.475 | 5.2596 | В 2020 году планировалось начать реализацию 4 мероприятий, 2 мероприятия по разработке ПСД на реконструкцию водозаборов, 1 мер-е завершено в полном объеме, финансирование проведено в 2020 г., реализация 2-го не состоялась по причине расторжения контракта с подрядной организацией, мероприятие по реконструкции водозабора не начато, т.к. завершение м-я по разработке ПСД и получения положительного заключения гос. экспертизы -конец 2020 года, частично начаты работы по 4-ому мероприятию.
2 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | водоснабжение | 2020-2022 | 0 | - | - | - | - | - | 1511.856 | 1243.2133 | 1243.2133 | 1382.5025 | 4695.17 | 4695.17 | 3456.184 |  |  |  |  | 0 | 4366.26 |  |  |  |  | 0 | 9334.3 | 4695.17 | 50.3002 | В 2020 году планировалось начать реализацию 2-ух мероприятий: "Модернизация с увеличением производительности водоочистной установки на водозаборе в с. Коткино", мероприятие завершено, оплата в полном объеме и "Реконструкция водопроводных сетей водовода в д. Лабожское", частично работы выполнены. произошло увеличение стоимости. Начаты работы по мероприятию "Реконструкция водопроводных сетей водовода в с. Коткино
Note on E11: сумма без НДС
Note on K11: сумма без НДС
Note on O11: 25.02.2021 информация с отчета НКК
Note on Q11: сумма без НДС