- Губернатор Ненецкого автономного округа

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ июня 2026 г. № __-пг

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в региональную

программу «Газификация жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций 
Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы»

Руководствуясь пунктом 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.09.2016 № 903, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в региональную программу «Газификация
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы», утвержденную постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 04.10.2019
№ 67-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.01.2026 № 1-пг), изменения согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Ненецкого автономного округа                                                               И.А. Гехт

Приложение

к постановлению губернатора

Ненецкого автономного округа

от ________ № ___-пг

«О внесении изменений 
в региональную программу

«Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа 
на 2022–2031 годы»

Изменения

в региональную программу 
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций

Ненецкого автономного округа 
на 2022–2031 годы»

1. Главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. План мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность (км) | Источник финансирования | Сроки реализации |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства специальной надбавки (тыс. руб.) | Начало | Завершение | Количество перспективных потребителей (домовладений) | Прочие потребители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 4,166 | 17 418,33 | 2022 | 2031 | 145 | 0 |
| 2. | Строительство распределительного газопровода в районе «Старый аэропорт» (ул. Прибрежная, ул. Поздеева) | 1,600 | 1 995,99 | 2022 | 2022 | 62 | 0 |
| 3. | Проектирование газопровода до полигона ТКО | - | 5 900,07 | 2023 | 2026 | - | - |
| 4. | Регистрация в установленном порядке ГРО права собственности на объекты газораспределения | 15,879 | 3 458,00 | 2022 | 2031 | 0 | 0 |
| 5. | Строительство газопровода с установкой ГРПШ в районе мкр. Старый аэропорт (1 этап) | 2,984 | 5 900,00 | 2023 | 2025 | 90 | 0 |
| 6. | Установка ГРПШ по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, в районе дома № 54 | 0,003 | 1 305,46 | 2026 | 2026 | 5 | - |
| 7. | Установка ГРПШ по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина в районе дома № 29Б на кот. ж/д № 23А | 0,002 | 1 427,07 | 2026 | 2026 | - | 1 |
| 8. | Капитальный ремонт газового колодца № 65 по ул. Комсомольская в г. Нарьян-Мар | - | 1 176,00 | 2026 | 2026 | - | - |
| 9. | Капитальный ремонт газового колодца № 64 по ул. Юбилейная в г. Нарьян-Мар | - | 726,93 | 2026 | 2026 | - | - |
| 10. | Капитальный ремонт газового колодца № 52 по ул. 60 лет Октября в г. Нарьян-Мар | - | 600,67 | 2026 | 2026 | - | - |
| 11. | Проектные работы по установке ГРПБ по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, в районе электростанции | - | 538,68 | 2023 | 2027 | 12 | 0 |
| 12. | Строительные работы по установке ГРПБ по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, в районе электростанции | 0,14 | 7 257,25 | 2027 | 2028 | 12 | 0 |
| 13. | Проектные работы по установке ГРПБ вместо ГРПШ № 40 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, в районе дома № 35Б | - | 682,28 | 2026 | 2027 | 0 | 1 |
| 14. | Строительные работы по установке ГРПБ вместо ГРПШ № 40 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, в районе дома № 35Б | 0 | 3 698,75 | 2027 | 2028 | 0 | 1 |
| 15. | Проектирование резервного газопровода высокого давления 1,2 МПа от ГРС №1 до ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» | - | 11 139,73 | 2027 | 2028 | 0 | 1 |
| 16. | Строительство резервного газопровода высокого давления 1,2 МПа от ГРС №1 до ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» | 2,56 | 194 548,09 | 2029 | 2030 | 0 | 1 |
| Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 0,122 | 1720,10 | 2022 | 2031 | 13 | 0 |
| 18. | Регистрация в установленном порядке ГРО права собственности на объекты газораспределения | 0,21 | 37,00 | 2022 | 2031 | 0 | 0 |
| Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 0,007 | 163,31 | 2022 | 2031 | 2 | 0 |
| 20. | Установка блочного пункта редуцирования с демонтажными работами газорегуляторного пункта № 10 в п. Красное | 0,03 | 5 075,48 | 2026 | 2026 | 8 | 0 |
| Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 1,589 | 5 977,02 | 2022 | 2031 | 48 | 0 |
| 22. | Газоснабжение земельных участков по проезду Лая-Вожскому в п. Искателей | 0,3 | 1 441,39 | 2025 | 2027 | 14 | 0 |
| 23. | Строительство распределительного газопровода по пер. Газовиков | 0,52 | 1 327,36 | 2025 | 2025 | 28 | - |
| 24. | Проектирование газопровода высокого давления до объекта «Экотехнопарк в Ненецком автономном округе» | - | 11 796,62 | 2026 | 2027 | 0 | 1 |
| 25. | Строительство газопровода высокого давления до объекта «Экотехнопарк в Ненецком автономном округе» | 2,64 | 124 756,79 | 2028 | 2029 | 0 | 1 |
| 26. | Регистрация в установленном порядке ГРО права собственности на объекты газораспределения | 1,0 | 60,00 | 2022 | 2031 | 0 | 0 |

».

2. Глава 3. Сводный план мероприятий по основным целевым показателям программы:

1) строку 7 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ед.изм. | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022–2031 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 7. | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе | км | 1,60 | 1,09 | 2,98 | 3,504 | 0,035 | 0,3 | 0,14 | 2,64 | 2,56 | 0 | 14,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн руб. | 1,99 | 5,0 | 5,53 | 7,23 | 10,31 | 14,46 | 22,1 | 124,76 | 194,55 | 0 | 385,93 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) бюджет округа | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | независимые ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе | км | 1,60 | 1,09 | 2,98 | 3,504 | 0,035 | 0,3 | 0,14 | 2,64 | 2,56 | 0 | 14,85 |
|  |  |  | млн руб. | 1,99 | 5,0 | 5,53 | 7,23 | 10,31 | 14,46 | 22,1 | 124,76 | 194,55 | 0 | 385,93 |
|  |  | средства населения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 1,60 | 1,09 | 2,98 | 3,504 | 0,035 | 0,3 | 0,14 | 2,64 | 2,56 | 0 | 14,85 |
|  |  |  | млн руб. | 1,99 | 5,0 | 5,53 | 7,23 | 10,31 | 14,46 | 22,1 | 124,76 | 194,55 | 0 | 385,93 |

»;

2) строку 12 изложить в следующей редакции:

«

| 12. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе | ед. | 38 | 37 | 53 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн руб. | 4,05 | 3,96 | 3,18 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,07 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) бюджет округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе | ед. | 38 | 37 | 53 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
|  |  |  | млн руб. | 4,05 | 3,96 | 3,18 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,07 |
|  |  | средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | ед. | 38 | 37 | 53 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
|  |  |  | млн руб. | 4,05 | 3,96 | 3,18 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,07 |

»;

3) строку 26 изложить в следующей редакции:

«

| 26. | Протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них газо-распределительной организацией | Всего, в том числе | км | 0 | 3,8 | 11,17 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 1,9 | 0,26 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,56 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) бюджет округа | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе | км | 0 | 3,8 | 11,17 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,09 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 1,9 | 0,26 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,56 |

».

3. Главу 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Сводный план-график догазификации

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | 151 | ГУП НАО «НКК» | 26 | Июль | Декабрь | 27 | Март | Декабрь | 34 | Сентябрь 2022 г. | Декабрь | 35 | Июнь | Декабрь | 29 | Июнь | Декабрь |
| 2. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | 49 | ГУП НАО «НКК» | 5 | Июль | Декабрь | 8 | Май | Декабрь | 7 | Сентябрь | Декабрь | 14 | Июнь | Декабрь | 15 | Июнь | Декабрь |
| 3. | Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | с. Тельвиска | 15 | ГУП НАО «НКК» | 6 | Июль | Декабрь | 2 | Июль | Декабрь |  |  |  | 3 | Июнь | Декабрь | 4 | Сентябрь | Декабрь |
| 4. | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | п. Красное | 2 | ГУП НАО «НКК» | 1 | Июль | Ноябрь |  |  |  |  |  |  | 1 | Июнь | Декабрь |  |  |  |

».

.

4. Глава 7. Пообъектный план-график догазификации:

1) строку 86 изложить в следующей редакции:

«

| 86. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство распределительного газопровода, газопровода-ввода | НАО, рп. Искателей, ул. Садецкого, д. 48 кадастровый номер земельного участка 83:00:060011:383 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство газопровода ввода | НАО, рп. Искателей, ул. Яралова, кадастровый номер земельного участка 83:00:060011:228 | ГУП НАО «НКК» | 2025 | Сентябрь |

».

2) дополнить строками 194-208 следующего содержания:

«

| 194. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство распределительного газопровода, газопровода-ввода | НАО, рп. Искателей, ул. Россихина, д. 19, кадастровый номер земельного участка 83:00:060007:1195 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство газопровода ввода | НАО, рп. Искателей, кадастровый номер земельного участка 83:00:060007:1208 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Сентябрь |
| 196. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство распределительного газопровода, газопровода-ввода | г. Нарьян-Мар, пр-д. Ветеринарный, д. 5Г, кадастровый номер земельного участка 83:00:050021:957 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 197. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство распределительного газопровода, газопровода-ввода | НАО, рп. Искателей, кадастровый номер земельного участка 83:00:060007:1198 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 198. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, кадастровый номер земельного участка 83:00:050205:290 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 199. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Звездная, кадастровый номер земельного участка 83:00:050029:102 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 200. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | нулевая врезка | г. Нарьян-Мар, ул. Прибрежная, д. 4, кадастровый номер земельного участка 83:00:000000:13112 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 201. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | нулевая врезка | г. Нарьян-Мар, кадастровый номер земельного участка 83:00:000000:13304 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 202. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство газопровода ввода | НАО, рп. Искателей, пер. Озерный, д. 6, кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:0071 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 203. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | нулевая врезка | г. Нарьян-Мар, ул. Совхозная, д. 1, кадастровый номер земельного участка 83:00:050101:389 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 204. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство газопровода ввода | НАО, рп. Искателей, кадастровый номер земельного участка 83:00:060011:637 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 205. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, кадастровый номер земельного участка 83:00:000000:10196 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 206. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | нулевая врезка | г. Нарьян-Мар, пер. Сахалинский, д. 14А, кадастровый номер земельного участка 83:00:050026:59 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 207. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Мира, д. 104А, кадастровый номер земельного участка 83:00:050802:245 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 208. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство газопровода ввода | НАО, рп. Искателей, ул. Садецкого, д. 55, кадастровый номер земельного участка 83:00:060011:166 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 209. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 7, кадастровый номер земельного участка 83:00:050003:765 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 210. | Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет Заполярного района» | с. Тельвиска | строительство газопровода ввода | с. Тельвиска, ул. Озерная, д. 8, кадастровый номер земельного участка 83:00:040012:271 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 211. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство распределительного газопровода, газопровода-ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Мира, д. 3, кадастровый номер земельного участка 83:00:050404:305 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 212. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | нулевая врезка | НАО, рп. Искателей, ул. Солнечная, д. 10, кадастровый номер земельного участка 83:00:060011:120 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 213. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Прибрежная, д. 8, кадастровый номер земельного участка 83:00:050029:86 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 214. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство распределительного газопровода, газопровода-ввода | НАО, рп. Искателей, ул. Спортивная, д. 15, кадастровый номер земельного участка 83:00:060009:1153 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 215. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство распределительного газопровода, газопровода-ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Российская, д. 94, кадастровый номер земельного участка 83:00:050039:364 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 216. | Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет Заполярного района» | с. Тельвиска | строительство газопровода ввода | НАО, с. Тельвиска, ул. Спортивная, д. 12, кадастровый номер земельного участка 83:00:040012:292 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 217. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 16 "Б", кадастровый номер земельного участка 83:00:050205:41 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |

».

_________