## Раздел 1
Отчет об исполнении государственного задания казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» за 2014 год
РАЗДЕЛ 1. Выполнение функций и полномочий государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, за счёт бюджетных средств в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства на территории Ненецкого автономного округа, в части подготовки предпроектной и проектной документации.
в рублях
№ п/п | Наименование мероприятия программы (объекта) | План на год | Исполнено | Освоено | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
1 | Бизнес-инкубатор, разработка проектной документации | 7100 | 7080 | 7080 | 05 июня 2014 года заключен государственной контракт № 9 от 05.06.2014, срок - апрель 2015 года, подрядчик ООО "Проектная мастерская "АКСИОМА», стоимость работ по контракту определена в сумме 2 052,8 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнены полевые работы по проведению инженерных изысканий, предоставлены на согласование планы здания и схема размещения, которые были направлены на доработку, в сентябре предоставлены измененные планы здания. 03 сентября 2014 года получены согласованные планы и схемы размещения здания с Управлением экономического развития. 17 сентября 2014 года был предоставлен эскизный проект. Ведутся работы по разработке проектной документации.
2 | ФАП в д. Тошвиска, привязка проектной документации | 65600 | 41000 | 41000 | Аукцион от 02 октября 2014 года не состоялся ввиду отсутствия заявок. Повторный аукцион объявлен 28 октября 2014 года, по итогам которого заключен государственный контракт № 17 от 11 ноября 2014 года, стоимость работ по контракту определена в сумме 445,7 тыс. рублей, подрядчик ООО «Нарьян-Маргражданпроект», срок исполнения - апрель 2015 года.
3 | «Окружной специализированный дом ребёнка для детей с поражением нервной системы, нарушением психики», разработка проектной документации | 1624600 | 901080 | 901080 | Низкое освоение выделенных средств окружного бюджета связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика выполнения работ.
4 | Привязка проекта для строительства объекта «4-х квартирный жилой дом №3 в МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа» | 305800 | 0 | 0 | В связи с длительным решением вопроса о выборе материала строительства, работы по подготовке документации для реализации данного мероприятия были приостановлены с апреля по август текущего года. На отчетную дату заключен государственный контракт № 19 от 29.09.2014 года, стоимость работ по контракту определена в сумме 273,8 рублей, срок исполнения контракта - апрель 2015 года, подрядчик ООО «Нарьян-Маргражданпроект».
5 | Разработка проекта для строительства объекта «6-ти квартирный жилой дом МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа» | 439100 | 47201 | 47201 | Государственный контракт заключен № 8 от 02.06.2014, стоимость работ по контракту определена в сумме 391,9 тыс. рублей, срок исполнения контракта декабрь 2014 года, подрядчик ООО «Нарьян-Маргражданпроект». Обязательства по контракту подрядчиком ведётся с нарушением сроком
6 | Привязка проекта для строительства объекта «4-х квартирный жилой дом №3 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа» | 305800 | 33024 | 33024 | В связи с длительным решением вопроса о выборе материала строительства и объединения мероприятия с мероприятием «Привязка проекта для строительства объекта «4-х квартирный жилой дом № 4 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа» в одно, аукцион был перенесен на август 2014 года. 10 сентября 2014 года заключен государственный контракт № 15 на привязку проекта, стоимость работ по контракту определена в сумме 273,1 тыс. рублей, срок исполнения контракта – февраль 2014 года, подрядчик ООО «Нарьян-Маргражданпроект.
7 | Привязка проекта для строительства объекта «4-х квартирный жилой дом №4 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа» | 305800 | 33024 | 33024 | В связи с длительным решением вопроса о выборе материала строительства и объединения мероприятия с мероприятием «Привязка проекта для строительства объекта «4-х квартирный жилой дом № 3 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа» в одно, аукцион был перенесен на август 2014 года. 10 сентября 2014 года заключен государственный контракт № 16 на привязку проекта, стоимость работ по контракту определена в сумме 273,1 тыс. рублей, срок исполнения контракта – февраль 2014 года, подрядчик ООО «Нарьян-Маргражданпроект.
8 | Привязка проекта для строительства объекта «4-х квартирный жилой дом №5 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа» | 305800 | 38000 | 38000 | В связи с длительным решением вопроса о выборе материала строительства и получении земельного участка под строительство жилого дома, земельный участок предоставлен 16 июня 2014 года, работы по подготовке аукционной документации для реализации данного мероприятия были приостановлены с апреля по август текущего года. На отчетную дату заключен государственный контракт № 21 от 29.09.2014 года, стоимость работ по контракту определена в сумме 272,2 тыс. рублей, срок исполнения работ по контракту – апрель 2015 года, подрядчик ООО «Нарьян-Маргражданпроект».
9 | Привязка проекта для строительства объекта «4-х квартирный жилой дом №6 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа» | 305800 | 38000 | 38000 | В связи с длительным решением вопроса о выборе материала строительства и поздним предоставлением земельного участка под строительство жилого дома (получен 29.09.2014 года), аукцион в соответствии со сроками, установленными № 44-ФЗ размещен 31 октября 2014 года, данный аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Повторный аукцион размещен 05 декабря 2014 года. 26 декабря 2014 года заключен государственный контракт на привязку проекта № 30, стоимость работ по контракту определена в сумме 284,6 тыс. рублей, срок исполнения контракта – июнь 2015 года, подрядчик ООО «Нарьян-Маргражданпроект».
10 | Привязка проекта для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом в п. Искателей» | 1823200 | 46130 | 46130 | В отчетном периоде оплачены услуги по межеванию земельного участка по договору № 4М от 28.03.2014 года подрядчик ООО «Геосервис» и услуги по выдаче технических условий на телефонизацию объекта в сумме 4,1 тыс. рублей. Несвоевременая реализация мероприятия вызвана поздним получением градостроительного плана, ввиду того, что местоположение земельного участка менялось дважды. 29 сентября 2014 года заключен государственный контракт № 20, стоимость работ определена в сумме 963,3 тыс. рублей, срок исполнения по контракту – февраль 2015 года, подрядчик ООО «Нарьян-Маргражданпроект».
11 | ФАП в поселке Варнек, разработка проектной документации | 930900 | 930805.19 | 930805.19 | Мероприятие выполнено, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости
12 | ФАП в д. Пылемец, привязка проектной документации | 503600 | 472553.54 | 472553.54 | мероприятие выполнено, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости.
13 | Спортивный зал школы-интернат №7 в г. Нарьян-Маре (разработка проектной документации и строительство) | 104100 | 0 | 0 | Место строительства объекта не определено, средства не использованы.
14 | Участковая больница в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа, привязка проектной документации | 350000 | 0 | 0 | Принято решение об отмене мероприятия
15 | Административное здание для органов государственной власти Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации | 2362600 | 2362532 | 2362532 | Мероприятие выполнено, получено положительное заключение государственной экспертизы.
16 | Административное здание для учреждений и унитарных предприятий Ненецкого автономного округа, разработка проектной документации | 1357600 | 819744.75 | 819744.75 | Низкое освоение выделенных средств окружного бюджета связано с изменением технических условий на телефонизацию объекта и с отставанием подрядчика от утвержденного графика работ.
17 | Административное здание по ул. Победы для органов государственной власти Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Маре, с разработкой ПСД | 1695000 | 257275.84 | 257275.84 | Низкое освоение выделенных средств окружного бюджета связано с длительным согласованием планов здания.
18 | Строительство инфекционного отделения на 50 коек в г. Нарьян-Маре, с корректировкой проектной документации | 2236500 | 1334502 | 1334502 | В связи с отсутствием заявок в отчетном периоде дважды не состоялись торги по обследованию фундаментов. Без учета замечаний госэкспертизы выполнить работы по корректировке проектной документации в рамках контракта с ООО «НТЦ Стальстройпроект» не представляется возможным.
19 | Клинико-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», с разработкой проектной документации | 5768200 | 1874184.89 | 1874184.89 | В 2012 году заключен государственный контракт на проектирование, подрядчик ООО "СК Л-Строй», срок - 05.12.2012, стоимость работ определена в размере 5 310,1 тыс. рублей. На отчетную дату проект направлен на процедуру государственной экспертизы. В связи с проблемой с земельным участком, градостроительный план на земельный участок не получен по настоящее время, подрядчик существенно отстает от утвержденного графика работ, что влечет за собой не освоение выделенных бюджетных средств.
20 | Универсальный спортивный комплекс «Труд», с разработкой проектной документации | 3412200 | 1653475.08 | 1653475.08 | В ходе проектирования объекта было выявлено, что у запланированной к строительству котельной недостаточно мощности для отопления и вентиляции планируемого здания. 26 июня 2013 года было направлено письмо в МУ ПОК и ТС об изменении технических условий подключения к тепловым сетям, на что был в августе 2013 года получен отказ в выдаче технических условий, в связи с нехваткой мощности котельной. С августа 2013 года проектирование объекта было приостановлено. После многочисленных совещаний было принято решение о модернизации котельной в рамках другой подпрограммы и с этим условием 22 января 2014 года выданы новые технические условия подключения к тепловым сетям. На отчетную дату проект направлен на повторную государственную экспертизу.
21 | Здание поликлиники ГБУЗ «Ненецкая окружная больница», обследование, разработка проектной документации в целях реконструкции | 80700 | 396.55 | 396.55 | При прохождении экспертизы проекта было получено два отрицательных заключения. Подрядчик категорически отказывался исправлять замечания, выставленные при проверке проекта. В связи с этим учреждением было направлено исковое заявления в Арбитражный суд Архангельской области об обязании подрядчика выполнить проектные работы по контракту, а также оплатить расходы по прохождению повторной государственной экспертизы. Исковые требования КУ НАО «ЦСЗ» удовлетворены судом в полном объеме. Результат работ планировалось получить в 2014 году. На отчетную дату замечания подрядчиком по решению Арбитражного суда Архангельской области не устранены, подана апелляционная жалоба.
22 | Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа» | 174700 | 174682.37 | 174682.37 | Контракт исполнен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости.
23 | Привязка типового проекта для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом в г.Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа» | 673600 | 558848.5 | 558848.5 | В связи с отставанием подрядчика от утвержденного графика работ средства окружного бюджета освоены не в полном объеме.
24 | Привязка проектной документации для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом в целях формирования государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, предоставляемого по договорам социального найма» | 1622700 | 811339.65 | 811339.65 | Из-за позднего предоставления подрядчиком актов выполненных работ (документы предоставлены 30 декабря 2014 года) средства бюджета освоены не в полном объеме.
25 | Корректировка проектной документации на строительство объекта «4-х квартирный жилой дом в п. Хорей-Вер» | 312500 | 312500 | 312500 | Мероприятие выполнено. Проект изготовлен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости строительства.
26 | Привязка проекта для строительства объекта «4-х квартирный жилой дом № 6 в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа» | 180900 | 180884.68 | 180884.68 | Контракт исполнен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости.
27 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в г.Нарьян-Мар - д.Тошвиска, разработка предпроектной документации (обоснование инвестиций в строительство объекта) | 899200 | 899159 | 899159 | мероприятие выполнено
28 | Строительство ЛЭП п. Хорей-Вер - п. Харьягинский с разработкой ПСД | 1627200 | 0 | 0 | Работы подрядчиком не ведутся, в связи с этим учреждение направило в суд исковое заявление об обязании подрядчика в 3-х месячный срок передать заказчику проект с положительным заключением государственной экспертизы и взыскании неустойки за нарушение сроков государственного контракта в сумме 1 513,3 тыс. рублей.
29 | Строительство фермы на 600 голов в п. Факел | 2060000 | 0 | 0 | На отчетную дату проект изготовлен, получено положительное заключение государственной экспертизы, в то же время заказчик не может получить рабочую проектную документацию от подрядчика. На требование заказчика подрядчик не реагирует. В связи с этим 25.09.2014 подано исковое заявление в суд о принуждении подрядчика предоставить готовую документацию заказчику и взыскании неустойки с подрядчика в сумме 1 273,8 тыс. рублей за нарушение сроков исполнения государственного контракта. По итогам судебного заседания вынесено решение о принуждении подрядчика до 17 января 2015 года предоставить рабочую документацию, сумма неустойки за нарушение сроков контракта уменьшена до 245,9 тыс. рублей.
30 | Культурно-досуговый центр в п. Лесозавод, корректировка проектной документации | 678300 | 0 | 0 | Средства окружного бюджета выделены в сентябре 2014 года. Учитывая сроки реализации мероприятия, в том числе необходимость проведения государственной экспертизы, проведения проверки достоверности сметной стоимости проекта, а также оплату по окончании работ - 2015 год, заказчиком с учетом отсутствия финансирования в 2015 году по мероприятию, принято решение о нецелесообразности объявления торгов в 2014 году. Средства не востребованы.
31 | Гостевые дома туристического культурного центра в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район», разработка проектной документации | 1283600 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не освоены в связи с наличием замечаний по проектной документации.
32 | Павильон презентаций, разработка проектной документации | 1050600 | 0 | 0 | Запланированные бюджетные ассигнования планировалось направить на оплату работ по разработке проекта, в связи с принятием решения о расторжении государственного контракта (протокол рабочего совещания от 19.06.2014 № 83, отсутствие необходимости строительства объекта в настоящее время) средства не освоены, работы остановлены.
33 | Корректировка проектной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639-км 177+468 в Ненецком автономном округе» | 1958600 | 0 | 0 | получено отрицательное заключение
34 | Разработка проектной документации на реконструкцию объекта «Гараж ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» | 73300 | 73293 | 73293 | Мероприятие выполнено. Проект изготовлен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости строительства.
35 | Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 7 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц», с привязкой проектной документации | 1868200 | 1868166.87 | 1868166.87 | мероприятие выполнено. 22 декабря 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
36 | Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 1 в МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа» | 259800 | 259741.65 | 259741.65 | Контракт исполнен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости.
37 | Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа» | 259800 | 259741.65 | 259741.65 | Контракт исполнен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости.
38 | Привязка типового проекта для строительства объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа» | 258100 | 258036.36 | 258036.36 | Контракт исполнен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости.
39 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения с.Несь - г.Мезень на участке Несь - граница НАО, разработка проектной документации | 500000 | 20.5 | 20.5 | Мероприятие не реализовано, в связи с прохождением автодороги по двум субъектам
40 | ФАП в п. Бугрино, привязка проектной документации | 297300 | 0 | 0 | Запланированные средства окружного бюджета планировалось направить на оплату работ по проектированию, из-за отсутствия земельного участка (земельный участок получен 25 сентября 2014 года) контракт заключен в более поздние сроки чем планировалось ранее, средства не освоены.
41 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Авиаторов г. Нарьян-Маре, привязка проектной документации | 1261300 | 98000 | 98000 | Выделенные средства планировалось направить на оплату работ по разработке проекта и межеванию земельного участка. В связи с тем, что принято решение о заключении государственного контракта № 1П от 25.12.2014 на проектирование до 100,0 тыс. рублей с ОАО «Нарьян-Марстрой» (срок исполнения контракта – декабрь 2015 года) выделенные средства окружного бюджета не освоены.

## Раздел 2
РАЗДЕЛ 2. Выполнение функций и полномочий государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, за счёт бюджетных средств в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства на территории Ненецкого автономного округа, в части организации строительных работ и проведения строительного контроля при строительстве.
№ п/п | Наименование работы | План на год | Исполнено | Освоено | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
1 | Монтаж ЛВС и СКС в здании лабораторно-диагностического корпуса | 8503600 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия доведено в марте 2014 года. При реализации мероприятия выявлены замечания по проектной документации, которые направлены в адрес заказчика разработки проекта – ГБУЗ «Ненецкая окружная больница». До настоящего времени замечания исправлены не полностью, аукцион не объявлен, средства бюджета не освоены.
2 | Выполнение работ по завершению строительства 4-х квартирного жилого дома № 1 в с. Шойна | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение работ по завершению строительства 4-х квартирного жилого дома № 2 в с. Шойна | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция нежилых помещений в цокольном этаже жилого дома по ул. им.Тыко-Вылко, с разработкой ПСД | 8018800 | 7904847.57 | 7904847.57 | Мероприятие выполнено, в связи с уменьшением цены по соглашению к контракту на реконструкцию средства окружного бюджета освоены не в полном объеме.
5 | Строительство спасательного центра в г. Нарьян-Маре, с разработкой ПСД | 55692500 | 43492740.9 | 43492740.9 | Не полное освоение выделенных бюджетных ассигнований связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика работ и несвоевременным освобождением строительной площадки.
6 | Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск, проектно-изыскательские работы | 5000000 | 0 | 0 | В связи с необходимостью прохождения технического обследования в летний период выполнение мероприятия перенесено на 2015 год
7 | Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск» | 5000000 | 0 | 0 | В связи с необходимостью прохождения технического обследования в летний период выполнение мероприятия перенесено на 2015 год
8 | Строительство Ненецкой станции по борьбе с болезнями животных с разработкой ПСД | 129543300 | 113484480.58 | 113484480.58 | Мероприятие выполнено. Не полное освоение средств окружного бюджета связано с поздним предоставлением документов на оплату (акты выполненных работ и платежные документы поступили в адрес учреждения 30 декабря 2014 года) и экономией по государственному контракту.
9 | Строительство приюта для бездомных животных в г. Нарьян-Маре | 8132500 | 2994836.71 | 2994836.71 | В связи с поздним заключением государственного контракта и фактическим отставанием подрядчика от утвержденного графика работ средства окружного бюджета освоены не в полном объеме.
10 | Строительство здания «Молодёжного центра», с разработкой проектной документации | 15000000 | 15000000 | 15000000 | мероприятие выполнено
11 | Строительство ФАП в с.Шойна с разработкой ПСД | 3256200 | 1231404.34 | 1231404.34 | С июня 2014 года работы на объекте не велись, подрядчик на запросы не реагировал. 31 октября 2014 года государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Неустойка за просрочку контракта в сумме 972,5 тыс. рублей будет взыскана в судебном порядке.
12 | Строительство объекта «Лабораторно-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» | 67538200 | 65897525.34 | 65897525.34 | Строительство объекта осуществляется с отставанием подрядчика от графика работ, что связано с трудным финансовым положением организации.
13 | Строительство объекта «Здание отделения скорой медицинской помощи ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» | 14219700 | 10928896.86 | 10928896.86 | Мероприятие выполнено
14 | Монтаж СКС и СПД в здании отделения скорой медицинской помощи | 673300 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия доведено в марте 2014 года. При реализации мероприятия выявлены замечания по проектной документации, которые направлены в адрес заказчика разработки проекта – ГБУЗ «Ненецкая окружная больница». До настоящего времени замечания исправлены не полностью, аукцион не объявлен, средства бюджета не освоены.
15 | Строительство объекта «6-ти комнатный жилой дом в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц» | 6944100 | 6944093.94 | 6944093.94 | мероприятие выполнено. 22 декабря 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
16 | Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 1 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц» | 4093900 | 4093835.55 | 4093835.55 | мероприятие выполнено. 22 декабря 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
17 | Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 3 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц» | 4705100 | 4705028.84 | 4705028.84 | мероприятие выполнено. 22 декабря 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
18 | Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 1 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц» | 1793200 | 1793151.64 | 1793151.64 | мероприятие выполнено. 22 декабря 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
19 | Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 2 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц» | 1792200 | 1792171.06 | 1792171.06 | мероприятие выполнено. 22 декабря 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
20 | Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 3 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц» | 1789100 | 1789059.4 | 1789059.4 | мероприятие выполнено. 22 декабря 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
21 | Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 4 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц» | 1791400 | 1791343.88 | 1791343.88 | мероприятие выполнено. 22 декабря 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
22 | Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 5 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц» | 1796100 | 1796013.14 | 1796013.14 | мероприятие выполнено. 22 декабря 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
23 | Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом №3 в c.Ома» | 3400100 | 3400028 | 3400028 | Мероприятие выполнено. 5 августа 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
24 | Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом №4 в c.Ома» | 3373900 | 3373821.84 | 3373821.84 | Мероприятие выполнено. 5 августа 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
25 | Строительства объекта «7-ми секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» | 148715800 | 148715753.76 | 148715753.76 | Мероприятие реализовано, 26 ноября 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
26 | Строительства объекта «4-х секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян- Маре» | 163248700 | 163238644.07 | 163238644.07 | Мероприятие реализовано, 29 декабря 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
27 | Строительство объекта «Многоквартирный жилой дом №1 на ул. Заводская в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа» | 11814000 | 7765069.06 | 7765069.06 | Низкое освоение выделенных средств связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика работ.
28 | Строительство объекта «Многоквартирный жилой дом № 2 на ул. Заводская в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа» | 4000000 | 1390515.54 | 1390515.54 | Низкое освоение выделенных средств связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика работ.
29 | Строительства объекта «24-х кв. дом № 2 по ул.Поморской в п. Искателей» | 14942500 | 14942469.42 | 14942469.42 | Мероприятие реализовано, 05 июня 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
30 | Выполнение работ по завершению строительства объекта «36-и квартирный жилой дом по ул. Геологов в районе д. № 5 в п. Искателей» | 35655500 | 28044938 | 28044938 | 25 декабря 2014 года приемочной комиссией объект не принят по причине многочисленных замечаний (общестроительные работы, электромонтажные работы), а также по причине отсутствия благоустройства и нормального функционирования канализационного септика. В ходе всего срока строительства подрядчик существенно отставал от утвержденного графика.
31 | Строительство объекта «2-х квартирный жилой дом № 2 в п. Индига» | 2878000 | 1419799 | 1419799 | Заключен государственный контракт на строительство № 20 от 04.05.2013, срок - март 2014 года, подрядчик ООО "Северный подрядчик", стоимость работ по контракту определена в размере 5 961,8 тыс. рублей.На объекте с сентября 2014 года строительство не ведется. 22 декабря 2014 года направлено предложение о расторжение контракта с взысканием неустойки за просрочку контракта.
32 | Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар-Тельвиска с подготовкой проектной документации | 124719400 | 16788641.16 | 16788641.16 | Нарушение сроков производства работ
33 | Строительство участковой больницы на 10 коек с разработкой ПСД в п. Хорей-Вер | 4220800 | 4155372.15 | 4155372.15 | мероприятие выполнено
34 | Строительство коридора для тепличного комбината в г.Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации | 7332800 | 6330524.4 | 6330524.4 | Подрядчику выставлены замечания к качеству выполненных работ. По настоящее время замечания подрядчиком не устранены. 24 сентября 2014 года направлено исковое заявление в суд о расторжении государственного контракта с подрядчиком и взыскании неустойки в сумме 2 739,6 тыс. рублей. По итогам судебного разбирательства в исковых требованиях Заказчика отказано
35 | Реконструкция тепличного комбината в г. Нарьян-Мар (в части реконструкции котельной) | 5000000 | 4828302.76 | 4828302.76 | 11 ноября 2014 года заключен государственный контракт № 23 на реконструкцию котельной, стоимость работ по контракту определена в сумме 65 055,2 тыс. рублей, срок исполнения по контракту – июль 2016 года. Подрядчик ООО «Теплохолод-А». В отчетном периоде выполнены работы по замене теплотрассы от котельной до теплиц. Также оплачено страхование объекта в соответствии с условиями государственного контракта.
36 | Строительство экспозиционного комплекса под открытым небом «Дом и усадьба жителя Пустозерской волости конца XIX - начала XX веков» | 13706100 | 6184792.9 | 6184792.9 | Подрядчик отстает от утвержденного контрактом графика работ, что связано с поздней доставкой строительных материалов на объект.
37 | Стоительство экспозиционного комплекса «Пустозерский острог и окологородная самоядь» | 98700 | 98602.75 | 98602.75 | В связи с принятым решением Администрации Ненецкого автономного округа о другом местоположении объекта, работы по строительству приостановлены. Подрядчиком часть срубов изготовлена, материалы в наличии.
38 | Обустройство смотровых площадок | 10000 | 0 | 0 | направлено исковое заявления в суд о расторжении государственного контракта в виду низкого качества работ
39 | Строительство объекта «6-ти секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» | 10485100 | 9036132.89 | 9036132.89 | 11 ноября 2014 года заключен государственный контракт № 24 на строительство жилого дома, стоимость работ по контракту определена в сумме 403 327,6 тыс. рублей, срок исполнения контракта – ноябрь 2016 года, подрядчик ООО «Версо М».
40 | Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке «76 км - пункт отдыха водителей «Шапкинская» | 63857100 | 35239160.77 | 35239160.77 | Мероприятие реализовано за счет внебюджетных источников
41 | Строительства объекта «24-х кв. дом № 3 по ул. Поморской в п. Искателей» | 10000000 | 47348.88 | 47348.88 | 09 декабря 2014 года заключен государственный контракт на строительство № 27, в связи с поздним заключением контракта средства окружного бюджета не освоены.
42 | Строительства объекта «24-х кв. дом № 4 по ул. Поморской в п. Искателей» | 10000000 | 47348.89 | 47348.89 | 09 декабря 2014 года заключен государственный контракт на строительство № 27, в связи с поздним заключением контракта средства окружного бюджета не освоены.
43 | Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа с устройством ГРПШ для газоснабжения объекта «Строительство туристического культурного центра в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» | 287800 | 287774.29 | 287774.29 | мероприятие выполнено
44 | Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом № 6 в п. Красное Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц» | 1797000 | 1796981.92 | 1796981.92 | мероприятие выполнено. 22 декабря 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

## Разделы 3-5
РАЗДЕЛ 3. Выполнение функций и полномочий государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, за счёт бюджетных средств в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства на территории Ненецкого автономного округа, в части подготовки предпроектной, проектной документации и организации строительных работ.
№ п/п | Наименование работы | План на год | Исполнено | Освоено | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
1 | Жилой дом маневренного фонда в г. Нарьян-Маре с подготовкой проектной документации | 32500000 | 1423789.18 | 1423789.18 | Низкое освоение средств окружного бюджета связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика.
2 | Строительство объекта «1-но комнатный жилой дом в с. Ома Ненецкого автономного округа для оленеводов и чумработниц», с привязкой проектной документации | 256100 | 256047.31 | 256047.31 | Контракт исполнен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости.
РАЗДЕЛ 4. Выполнение функций и полномочий государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, за счёт бюджетных средств в области приобретения движимого и недвижимого имущества для нужд Ненецкого автономного округа.
№ п/п | Наименование работы | План на год | Исполнено | Освоено | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
1 | Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Ненецкого автономного округа | 22000000 | 22000000 | 22000000 | мероприятие реализовано
2 | Приобретение жилых помещений в целях создания специализированногожилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 52169200 | 42297863.79 | 42297863.79 | Не полное освоение выделенных средств окружного бюджета связано с отсутствием на рынке недвижимости квартир по предлагаемой стоимости.
3 | Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 11587200 | 0 | 0 | Не выполнено, в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир по предлагаемой стоимости.
4 | Приобретение оборудования и устройство тамбуров для регионального филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина | 444500 | 0 | 0 | При реализации мероприятия выявлена необходимость проведения дополнительных работ код бюджетной классификации которых не соответствует установленной. Объявление аукциона в 2014 году привело бы к нарушению бюджетного законодательства РФ и нормам № 44–ФЗ. Средства не использованы.
РАЗДЕЛ 5. Выполнение функций и полномочий государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, за счёт бюджетных средств в области технического обследования состояния объектов недвижимости
№ п/п | Наименование работы | План на год | Исполнено | Освоено | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 4005300 | 3269274.19 | 3269274.19 | Не полное освоение вызвано тем, что планировалось изготовить технические планы по объекту «Лабораторно-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница». В связи с тем, что строительство объекта осуществляется с отставанием подрядчика от графика работ мероприятие в 2014 году не реализовано.