## Приложение 3
Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности
государственной программы
Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа"
Сведения
о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета
и иных средств на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"
за 2017 год
Ответственный исполнитель Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа
тыс. рублей
Наименовние ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Срок начала реализации мероприя-тия | Срок окончания реализации мероприя-тия | Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.) | [14 empty] | % кассового исполнения средств окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к запланированному в отчетном периоде | % фактического освоения средств окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к кассовому исполнению окружного бюджета | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения (запланировано/освоено) (в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа), в %
|  |  | Запланировано на текущий год |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Фактическое исполнение
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | иные источ-ники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | иные источ-ники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | иные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие траснпортной системы Ненецкого автономного округа" | 2014 | 2035 | 1818692.3 | 706834.6 | 1818216.7 | 475.6 | 0 | 1649487 | 705085.3 | 1649172.5 | 314.5 | 0 | 1671057.6 | 757359.1 | 1670752.2 | 305.4 | 0 | 90.7% | 101.3% | 90.7%
всего, в том числе:
Ответственный исполнитель - Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа | 2014 | 2035 | 1818692.3 | 706834.6 | 1818216.7 | 475.6 | 0 | 1649487 | 705085.3 | 1649172.5 | 314.5 | 0 | 1671057.6 | 757359.1 | 1670752.2 | 305.4 | 0 | 90.7% | 101.3% | 90.7%
Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) | 2014 | 2020 | 118830.8 | 0 | 118830.8 | 0 | 0 | 113400.5 | 0 | 113400.5 | 0 | 0 | 113400.5 | 0 | 113400.5 | 0 | 0 | 95.4% | 100% | 95.4%
Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО, участник - КУ НАО "ЦСЗ" |  |  | 118830.8 | 0 | 118830.8 | 0 | 0 | 113400.5 | 0 | 113400.5 | 0 | 0 | 113400.5 | 0 | 113400.5 | 0 | 0 | 95.4% | 100% | 95.4%
Устройство и содержание зимника Нарьян-Мар - Усинск | 2014 | 2020 | 118830.8 | 0 | 118830.8 | 0 | 0 | 113400.5 | 0 | 113400.5 | 0 | 0 | 113400.5 | 0 | 113400.5 | 0 | 0 | 95.4% | 100% | 95.4%
Отдельное мероприятие 6 - Субсидия юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность в аэропорту, находящемся на территории Ненецкого автономного округа, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением специального подъемного устройства (амбулаторного лифта) | 2017 | 2017 | 6525.5 | 0 | 6525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0%
Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО |  |  | 6525.5 | 0 | 6525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0%
Отдельное мероприятие 7 – Субсидии государственным унитарным предприятиям НАО для финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ в сфере дорожной деятельности, в целях восстановления их платежеспособности | 2017 | 2017 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО, участник - КУ НАО "ЦСЗ" |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
Подпрограмма 1 – Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений | 2014 | 2020 | 28849.2 | 0 | 28373.6 | 475.6 | 0 | 16845.7 | 0 | 16531.2 | 314.5 | 0 | 16544 | 0 | 16238.6 | 305.4 | 0 | 58.3% | 98.2% | 58.4%
в том числе:
Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО, участник - КУ НАО "ЦСЗ" |  |  | 28849.2 | 0 | 28373.6 | 475.6 | 0 | 16845.7 | 0 | 16531.2 | 314.5 | 0 | 16544 | 0 | 16238.6 | 305.4 | 0 | 58.3% | 98.2% | 58.4%
Участник - КУ НАО "ЦСЗ" | 2014 | 2035 | 8841.8 | 0 | 8841.8 | 0 | 0 | 2203.6 | 0 | 2203.6 | 0 | 0 | 2203.6 | 0 | 2203.6 | 0 | 0 | 24.9% | 100% | 24.9%
Участник - МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 2014 | 2035 | 13767.1 | 0 | 13354 | 413.1 | 0 | 8401.9 | 0 | 8149.8 | 252.1 | 0 | 8100.2 | 0 | 7857.2 | 243 | 0 | 61% | 96.4% | 61%
Участник - МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 2014 | 2035 | 6240.3 | 0 | 6177.8 | 62.5 | 0 | 6240.2 | 0 | 6177.8 | 62.4 | 0 | 6240.2 | 0 | 6177.8 | 62.4 | 0 | 100% | 100% | 100%
Основное мероприятие 1 – Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | 2014 | 2020 | 20007.4 | 0 | 19531.8 | 475.6 | 0 | 14642.1 | 0 | 14327.6 | 314.5 | 0 | 14340.4 | 0 | 14035 | 305.4 | 0 | 73.4% | 98% | 73.2%
Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации | 2014 | 2017 | 362.2 | 0 | 351.2 | 11 | 0 | 301.7 | 0 | 292.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 0% | 83.3%
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности за счёт целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве (замена 5 автопавильонов) | 2014 | 2020 | 3554.9 | 0 | 3448.3 | 106.6 | 0 | 3400.5 | 0 | 3298.5 | 102 | 0 | 3400.5 | 0 | 3298.5 | 102 | 0 | 95.7% | 100% | 95.7%
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | 2014 | 2017 | 9850 | 0 | 9554.5 | 295.5 | 0 | 4699.7 | 0 | 4558.7 | 141 | 0 | 4699.7 | 0 | 4558.7 | 141 | 0 | 47.7% | 100% | 47.7%
Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел поселка Искателей | 2017 | 2017 | 6240.3 | 0 | 6177.8 | 62.5 | 0 | 6240.2 | 0 | 6177.8 | 62.4 | 0 | 6240.2 | 0 | 6177.8 | 62.4 | 0 | 100% | 100% | 100%
Основное мероприятие 2 - Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненецкого автономного округа | 2014 | 2020 | 8841.8 | 0 | 8841.8 | 0 | 0 | 2203.6 | 0 | 2203.6 | 0 | 0 | 2203.6 | 0 | 2203.6 | 0 | 0 | 24.9% | 100% | 24.9%
Автомобильная дорога по ул. Ненецкая от ул. Чернова до ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре | 2017 | 2018 | 8841.8 | 0 | 8841.8 | 0 | 0 | 2203.6 | 0 | 2203.6 | 0 | 0 | 2203.6 | 0 | 2203.6 | 0 | 0 | 24.9% | 100% | 24.9%
Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | 2014 | 2020 | 883026.8 | 706834.6 | 883026.8 | 0 | 0 | 776947.1 | 705085.3 | 776947.1 | 0 | 0 | 828477.9 | 757359.1 | 828477.9 | 0 | 0 | 88% | 106.6% | 88%
всего, в том числе:
Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО |  |  | 883026.8 | 706834.6 | 883026.8 | 0 | 0 | 776947.1 | 705085.3 | 776947.1 | 0 | 0 | 828477.9 | 757359.1 | 828477.9 | 0 | 0 | 88% | 106.6% | 88%
Участник - КУ НАО "ЦСЗ" | 2014 | 2035 | 883026.8 | 706834.6 | 883026.8 | 0 | 0 | 776947.1 | 705085.3 | 776947.1 | 0 | 0 | 828477.9 | 757359.1 | 828477.9 | 0 | 0 | 88% | 106.6% | 88%
Основное мероприятие 1 - Строительство автомобильных дорог, обеспечивающих круглогодичную транспортную связь Ненецкого автономного округа с соседними субъектами Российской Федерации | 2014 | 2020 | 736029.1 | 646243.7 | 736029.1 | 0 | 0 | 648338 | 644494.4 | 648338 | 0 | 0 | 679865.9 | 676765.3 | 679865.9 | 0 | 0 | 88.1% | 104.9% | 88.1%
Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО, участник - КУ НАО "ЦСЗ" |  |  | 736029.1 | 646243.7 | 736029.1 | 0 | 0 | 648338 | 644494.4 | 648338 | 0 | 0 | 679865.9 | 676765.3 | 679865.9 | 0 | 0 | 88.1% | 104.9% | 88.1%
Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км. 162+497 - км. 177+468» | 2015 | 2018 | 572369.5 | 485216.1 | 572369.5 | 0 | 0 | 487386.6 | 485216.1 | 487386.6 | 0 | 0 | 670587.5 | 667486.9 | 670587.5 | 0 | 0 | 85.2% | 137.6% | 85.2%
Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км. 162+497 - км. 177+468» (строительный контроль) | 2015 | 2018 | 10586.6 | 8913.5 | 10586.6 | 0 | 0 | 9583.7 | 7910.6 | 9583.7 | 0 | 0 | 7910.7 | 7910.7 | 7910.7 | 0 | 0 | 90.5% | 82.5% | 90.5%
Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км. 162+497 - км. 177+468» (авторский надзор) | 2015 | 2018 | 1542 | 1542 | 1542 | 0 | 0 | 1367.7 | 1367.7 | 1367.7 | 0 | 0 | 1367.7 | 1367.7 | 1367.7 | 0 | 0 | 88.7% | 100% | 88.7%
Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км. 162+497 - км. 177+468» (возмещение ущерба, межевание) | 2015 | 2018 | 572.1 | 572.1 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. III-й участок км. 147+531 - км. 162+49" | 2015 | 2019 | 150958.9 | 150000 | 150958.9 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4% | 0% | 99.4%
Основное мероприятие 2 - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | 2014 | 2020 | 146997.7 | 60590.9 | 146997.7 | 0 | 0 | 128609.1 | 60590.9 | 128609.1 | 0 | 0 | 148612 | 80593.8 | 148612 | 0 | 0 | 87.5% | 115.6% | 87.5%
Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО, участник - КУ НАО "ЦСЗ" |  |  | 146997.7 | 60590.9 | 146997.7 | 0 | 0 | 128609.1 | 60590.9 | 128609.1 | 0 | 0 | 148612 | 80593.8 | 148612 | 0 | 0 | 87.5% | 115.6% | 87.5%
Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Тельвиска с подготовкой проектной документации | 2015 | 2020 | 16417 | 0 | 16417 | 0 | 0 | 15215.6 | 0 | 15215.6 | 0 | 0 | 15215.6 | 0 | 15215.6 | 0 | 0 | 92.7% | 100% | 92.7%
Реконструкция ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре | 2016 | 2017 | 59229.6 | 13586.3 | 59229.6 | 0 | 0 | 59229.5 | 13586.3 | 59229.5 | 0 | 0 | 59229.5 | 13586.3 | 59229.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
Строительство тротуаров на автомобильной дороге по ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре | 2016 | 2018 | 2669.4 | 0 | 2669.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 1.2% | 100% | 1.2%
Реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажников - ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей | 2016 | 2018 | 48303.6 | 47004.6 | 48303.6 | 0 | 0 | 47103.6 | 47004.6 | 47103.6 | 0 | 0 | 67106.5 | 67007.5 | 67106.5 | 0 | 0 | 97.5% | 142.5% | 97.5%
Реконструкция участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-п. Красное км.39+64-км.41+148 | 2017 | 2019 | 7039.1 | 0 | 7039.1 | 0 | 0 | 7027.1 | 0 | 7027.1 | 0 | 0 | 7027.1 | 0 | 7027.1 | 0 | 0 | 99.8% | 100% | 99.8%
Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей | 2017 | 2019 | 6169 | 0 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0%
Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке 60 лет СССР до ул. Рыбников | 2017 | 2019 | 7170 | 0 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0%
Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» | 2015 | 2020 | 349474.9 | 0 | 349474.9 | 0 | 0 | 315276.5 | 0 | 315276.5 | 0 | 0 | 285618 | 0 | 285618 | 0 | 0 | 90.2% | 90.6% | 90.2%
всего, в том числе:
Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО, участник - КУ НАО "ЦСЗ" |  |  | 349474.9 | 0 | 349474.9 | 0 | 0 | 315276.5 | 0 | 315276.5 | 0 | 0 | 285618 | 0 | 285618 | 0 | 0 | 90.2% | 90.6% | 90.2%
Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения | 2015 | 2020 | 287387 | 0 | 287387 | 0 | 0 | 264741.5 | 0 | 264741.5 | 0 | 0 | 246370.2 | 0 | 246370.2 | 0 | 0 | 92.1% | 93.1% | 92.1%
Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО, участник - КУ НАО "ЦСЗ" |  |  | 287387 | 0 | 287387 | 0 | 0 | 264741.5 | 0 | 264741.5 | 0 | 0 | 246370.2 | 0 | 246370.2 | 0 | 0 | 92.1% | 93.1% | 92.1%
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | 2015 | 2020 | 270835.3 | 0 | 270835.3 | 0 | 0 | 260768.9 | 0 | 260768.9 | 0 | 0 | 246370.2 | 0 | 246370.2 | 0 | 0 | 96.3% | 94.5% | 96.3%
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей | 2015 | 2020 | 217786.7 | 0 | 217786.7 | 0 | 0 | 211659.2 | 0 | 211659.2 | 0 | 0 | 211659.2 | 0 | 211659.2 | 0 | 0 | 97.2% | 100% | 97.2%
Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковая | 2015 | 2020 | 14939.2 | 0 | 14939.2 | 0 | 0 | 14524.1 | 0 | 14524.1 | 0 | 0 | 14524.1 | 0 | 14524.1 | 0 | 0 | 97.2% | 100% | 97.2%
Реализация проектов организации дорожного движения на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар - Лая-Вож и г. Нарьян-Мар - п. Красное (Кредиторская задолженность 2016 года) | 2017 | 2017 | 14203.4 | 0 | 14203.4 | 0 | 0 | 14203.3 | 0 | 14203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100%
Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | 2017 | 2017 | 7073.1 | 0 | 7073.1 | 0 | 0 | 7073 | 0 | 7073 | 0 | 0 | 7073 | 0 | 7073 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
План обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | 2017 | 2017 | 2033.1 | 0 | 2033.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0%
Устройство светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, разработка проектной документации | 2017 | 2017 | 489.3 | 0 | 489.3 | 0 | 0 | 391.3 | 0 | 391.3 | 0 | 0 | 391.3 | 0 | 391.3 | 0 | 0 | 80% | 100% | 80%
Установка светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения ,установка светофорных объектов на пересечении ул. Выучейского- ул. Тыко Вылка, на пересечении ул. Выучейского -ул.Ненецкая, на пересечении ул. Заводская - ул. Юбилейная. | 2017 | 2017 | 4129.9 | 0 | 4129.9 | 0 | 0 | 4129.8 | 0 | 4129.8 | 0 | 0 | 4129.8 | 0 | 4129.8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
Межевание территорий земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | 2017 | 2017 | 1224.4 | 0 | 1224.4 | 0 | 0 | 1224.4 | 0 | 1224.4 | 0 | 0 | 1224.4 | 0 | 1224.4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская. | 2017 | 2020 | 1670.7 | 0 | 1670.7 | 0 | 0 | 1150.6 | 0 | 1150.6 | 0 | 0 | 1150.6 | 0 | 1150.6 | 0 | 0 | 68.9% | 100% | 68.9%
Диагностика мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | 2017 | 2017 | 1114.2 | 0 | 1114.2 | 0 | 0 | 1114.1 | 0 | 1114.1 | 0 | 0 | 1114.1 | 0 | 1114.1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
Установка технических средств организации дорожного движения на аварийно-опасном участке автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей, км 4+300 | 2016 | 2017 | 195.4 | 0 | 195.4 | 0 | 0 | 195.4 | 0 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100%
Оказание услуг по энергосбережению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская | 2016 | 2020 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 69.6% | 100% | 69.6%
Оборудование тротуаров и пешеходных переходов для слабовидящих групп населения элементами обустройства | 2017 | 2017 | 718.5 | 0 | 718.5 | 0 | 0 | 718.5 | 0 | 718.5 | 0 | 0 | 718.5 | 0 | 718.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
Работы по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья на автобусных остановках | 2017 | 2017 | 2869 | 0 | 2869 | 0 | 0 | 2868.9 | 0 | 2868.9 | 0 | 0 | 2868.9 | 0 | 2868.9 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
Модернизация светофорного объекта на пересечении ул.Ленина - ул. Выучейского | 2017 | 2017 | 49.5 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 99.8% | 100% | 99.8%
Установка табло вызова на пешеходном переходе в районе здания прокуратуры Ненецкого автономного округа | 2017 | 2017 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 99.9% | 100% | 99.9%
Межевые планы | 2017 | 2017 | 262.9 | 0 | 262.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0%
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа за счёт целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве | 2017 | 2017 | 16551.7 | 0 | 16551.7 | 0 | 0 | 3972.6 | 0 | 3972.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24% | 0% | 24%
Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | 2015 | 2020 | 62087.9 | 0 | 62087.9 | 0 | 0 | 50535 | 0 | 50535 | 0 | 0 | 39247.8 | 0 | 39247.8 | 0 | 0 | 81.4% | 77.7% | 81.4%
Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО, участник - КУ НАО "ЦСЗ" |  |  | 62087.9 | 0 | 62087.9 | 0 | 0 | 50535 | 0 | 50535 | 0 | 0 | 39247.8 | 0 | 39247.8 | 0 | 0 | 81.4% | 77.7% | 81.4%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | 2015 | 2020 | 50535.1 | 0 | 50535.1 | 0 | 0 | 50535 | 0 | 50535 | 0 | 0 | 39247.8 | 0 | 39247.8 | 0 | 0 | 100% | 77.7% | 100%
Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар – Лая-Вож (кредиторская задолженность 2016 года) | 2017 | 2017 | 11287.3 | 0 | 11287.3 | 0 | 0 | 11287.2 | 0 | 11287.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100%
Ремонт автомобильной дороги Нарьян-Мар – Красное | 2017 | 2017 | 39247.8 | 0 | 39247.8 | 0 | 0 | 39247.8 | 0 | 39247.8 | 0 | 0 | 39247.8 | 0 | 39247.8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | 2015 | 2020 | 11552.8 |  | 11552.8 | [12 empty] | 0% | - | 0%
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом" | 2015 | 2020 | 331985.1 | 0 | 331985.1 | 0 | 0 | 327017.2 | 0 | 327017.2 | 0 | 0 | 327017.2 | 0 | 327017.2 | 0 | 0 | 98.5% | 100% | 98.5%
в том числе:
Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО |  |  | 331985.1 | 0 | 331985.1 | 0 | 0 | 327017.2 | 0 | 327017.2 | 0 | 0 | 327017.2 | 0 | 327017.2 | 0 | 0 | 98.5% | 100% | 98.5%
Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок |  |  | 267313.5 | 0 | 267313.5 | 0 | 0 | 263820.5 | 0 | 263820.5 | 0 | 0 | 263820.5 | 0 | 263820.5 | 0 | 0 | 98.7% | 100% | 98.7%
Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа | 2015 | 2020 | 191911.9 | 0 | 191911.9 | 0 | 0 | 191911.9 | 0 | 191911.9 | 0 | 0 | 191911.9 | 0 | 191911.9 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающихв связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении | 2015 | 2020 | 75401.6 | 0 | 75401.6 | 0 | 0 | 71908.6 | 0 | 71908.6 | 0 | 0 | 71908.6 | 0 | 71908.6 | 0 | 0 | 95.4% | 100% | 95.4%
Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 2015 | 2020 | 2450.6 | 0 | 2450.6 | 0 | 0 | 2231.6 | 0 | 2231.6 | 0 | 0 | 2231.6 | 0 | 2231.6 | 0 | 0 | 91.1% | 100% | 91.1%
Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г .Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении | 2015 | 2020 | 33097 | 0 | 33097 | 0 | 0 | 29877 | 0 | 29877 | 0 | 0 | 29877 | 0 | 29877 | 0 | 0 | 90.3% | 100% | 90.3%
Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в города Сыктывкар, Киров и в обратном направлении | 2015 | 2020 | 24545 | 0 | 24545 | 0 | 0 | 24545 | 0 | 24545 | 0 | 0 | 24545 | 0 | 24545 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении | 2015 | 2020 | 15309 | 0 | 15309 | 0 | 0 | 15255 | 0 | 15255 | 0 | 0 | 15255 | 0 | 15255 | 0 | 0 | 99.6% | 100% | 99.6%
Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом | 2015 | 2020 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 8574.1 | 0 | 8574.1 | 0 | 0 | 8574.1 | 0 | 8574.1 | 0 | 0 | 85.7% | 100% | 85.7%
Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам | 2015 | 2020 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 8574.1 | 0 | 8574.1 | 0 | 0 | 8574.1 | 0 | 8574.1 | 0 | 0 | 85.7% | 100% | 85.7%
Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом | 2015 | 2020 | 54671.6 | 0 | 54671.6 | 0 | 0 | 54622.6 | 0 | 54622.6 | 0 | 0 | 54622.6 | 0 | 54622.6 | 0 | 0 | 99.9% | 100% | 99.9%
Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам | 2015 | 2020 | 54671.6 | 0 | 54671.6 | 0 | 0 | 54622.6 | 0 | 54622.6 | 0 | 0 | 54622.6 | 0 | 54622.6 | 0 | 0 | 99.9% | 100% | 99.9%