- Губернатор Ненецкого автономного округа

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ апреля 2026 г. № __-пг

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в региональную

программу «Газификация жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций 
Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы»

Руководствуясь пунктом 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.09.2016 № 903, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в региональную программу «Газификация
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы», утвержденную постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 04.10.2019
№ 67-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.01.2026 № 1-пг), изменения согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Ненецкого автономного округа                                                               И.А. Гехт

Приложение

к постановлению губернатора

Ненецкого автономного округа

от ________ № ___-пг

«О внесении изменений 
в региональную программу

«Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа 
на 2022–2031 годы»

Изменения

в региональную программу 
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций

Ненецкого автономного округа 
на 2022–2031 годы»

1. Главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. План мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность (км) | Источник финансирования | Сроки реализации |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства специальной надбавки (тыс. руб.) | Начало | Завершение | Количество перспективных потребителей (домовладений) | Прочие потребители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 2,435 | 11 024,76 | 2022 | 2026 | 103 | 0 |
| 2. | Строительство распределительного газопровода в районе «Старый аэропорт» (ул. Прибрежная, ул. Поздеева) | 1,600 | 1 995,99 | 2022 | 2022 | 62 | 0 |
| 3. | Проектирование газопровода до полигона ТКО | - | 5 900,06 | 2023 | 2026 | - | - |
| 4. | Строительство газопровода до полигона ТКО | 2,27 | 7 701,80 | 2026 | 2027 | 0 | 1 |
| 5. | Регистрация в установленном порядке ГРО права собственности на объекты газораспределения | 15,879 | 3 458,00 | 2022 | 2026 | 0 | 0 |
| 6. | Строительство газопровода с установкой ГРПШ в районе мкр. Старый аэропорт (1 этап) | 2,984 | 5 900,00 | 2023 | 2024 | 90 | 0 |
| 7. | Установка ГРПШ по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, в районе дома № 54 | 0,003 | 1 305,46 | 2026 | 2026 | 5 | - |
| 8. | Установка ГРПШ по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина в районе дома № 29Б на кот. ж/д № 23А | 0,002 | 1 427,07 | 2026 | 2026 | - | 1 |
| 9. | Установка ГРПБ по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, в районе электростанции | 0,14 | 6 846,46 | 2026 | 2027 | 12 | 0 |
| 10. | Установка ГРПБ вместо ГРПШ № 40 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, в районе дома № 35Б | 0 | 3 489,39 | 2026 | 2027 | 0 | 1 |
| Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 0,073 | 977,49 | 2022 | 2023 | 8 | 0 |
| 12. | Регистрация в установленном порядке ГРО права собственности на объекты газораспределения | 0,21 | 37,00 | 2022 | 2023 | 0 | 0 |
| Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 0,007 | 163,31 | 2022 | 2025 | 12 | 0 |
| 14. | Установка блочного пункта редуцирования с демонтажными работами газорегуляторного пункта № 10 в п. Красное | 0,03 | 5 075,48 | 2026 | 2026 | 8 | 0 |
| Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 0,513 | 2 780,03 | 2022 | 2026 | 29 | 0 |
| 16. | Газоснабжение земельных участков по проезду Лая-Вожскому в п. Искателей | 0,3 | 1359,8 | 2025 | 2026 | 14 | 0 |
| 17. | Строительство распределительного газопровода по пер. Газовиков | 0,52 | 1 327,36 | 2025 | 2025 | 28 | - |
| 18. | Регистрация в установленном порядке ГРО права собственности на объекты газораспределения | 1,0 | 60,00 | 2022 | 2026 | 0 | 0 |

».

2. Глава 3. Сводный план мероприятий по основным целевым показателям программы:

1) строку 7 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ед.изм. | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022–2031 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 7. | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе | км | 1,60 | 1,09 | 2,98 | 2,27 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн руб. | 1,99 | 5,0 | 5,53 | 7,70 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,22 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) бюджет округа | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | независимые ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе | км | 1,60 | 1,09 | 2,98 | 2,27 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,94 |
|  |  |  | млн руб. | 1,99 | 5,0 | 5,53 | 7,70 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,22 |
|  |  | средства населения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 1,60 | 1,09 | 2,98 | 2,27 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,94 |
|  |  |  | млн руб. | 1,99 | 5,0 | 5,53 | 7,70 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,22 |

»;

2) строку 12 изложить в следующей редакции:

«

| 12. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе | ед. | 38 | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн руб. | 4,05 | 3,96 | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,19 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) бюджет округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе | ед. | 38 | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
|  |  |  | млн руб. | 4,05 | 3,96 | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,19 |
|  |  | средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | ед. | 38 | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
|  |  |  | млн руб. | 4,05 | 3,96 | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,19 |

»;

3) строку 26 изложить в следующей редакции:

«

| 26. | Протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них газо-распределительной организацией | Всего, в том числе | км | 0 | 3,8 | 11,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 1,9 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) бюджет округа | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе | км | 0 | 3,8 | 11,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,97 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 1,9 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 |

».

3. Главу 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Сводный план-график догазификации

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | 146 | ГУП НАО «НКК» | 26 | Июль | Декабрь | 27 | Март | Декабрь | 34 | Сентябрь 2022 г. | Декабрь | 35 | Июнь | Декабрь | 24 | Июнь | Декабрь |
| 2. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | 47 | ГУП НАО «НКК» | 5 | Июль | Декабрь | 8 | Май | Декабрь | 7 | Сентябрь | Декабрь | 14 | Июнь | Декабрь | 13 | Июнь | Декабрь |
| 3. | Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | с. Тельвиска | 13 | ГУП НАО «НКК» | 6 | Июль | Декабрь | 2 | Июль | Декабрь |  |  |  | 3 | Июнь | Декабрь | 2 | Сентябрь | Декабрь |
| 4. | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | п. Красное | 2 | ГУП НАО «НКК» | 1 | Июль | Ноябрь |  |  |  |  |  |  | 1 | Июнь | Декабрь |  |  |  |

».

.

4. Глава 7. Пообъектный план-график догазификации:

1) строку 86 изложить в следующей редакции:

«

| 86. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство распределительного газопровода, газопровода-ввода | НАО, рп. Искателей, ул. Садецкого, д. 48 кадастровый номер земельного участка 83:00:060011:383 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

2) дополнить строками 194-208 следующего содержания:

«

| 194. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство распределительного газопровода, газопровода-ввода | НАО, рп. Искателей, ул. Россихина, д. 19, кадастровый номер земельного участка 83:00:060007:1195 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство газопровода ввода | НАО, рп. Искателей, кадастровый номер земельного участка 83:00:060007:1208 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Сентябрь |
| 196. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство распределительного газопровода, газопровода-ввода | г. Нарьян-Мар, пр-д. Ветеринарный, д. 5Г, кадастровый номер земельного участка 83:00:050021:957 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 197. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство распределительного газопровода, газопровода-ввода | НАО, рп. Искателей, кадастровый номер земельного участка 83:00:060007:1198 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 198. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, кадастровый номер земельного участка 83:00:050205:290 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 199. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Звездная, кадастровый номер земельного участка 83:00:050029:102 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 200. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | нулевая врезка | г. Нарьян-Мар, ул. Прибрежная, д. 4, кадастровый номер земельного участка 83:00:000000:13112 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 201. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | нулевая врезка | г. Нарьян-Мар, кадастровый номер земельного участка 83:00:000000:13304 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 202. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство газопровода ввода | НАО, рп. Искателей, пер. Озерный, д. 6, кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:0071 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 203. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | нулевая врезка | г. Нарьян-Мар, ул. Совхозная, д. 1, кадастровый номер земельного участка 83:00:050101:389 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 204. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство газопровода ввода | НАО, рп. Искателей, кадастровый номер земельного участка 83:00:060011:637 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 205. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, кадастровый номер земельного участка 83:00:000000:10196 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 206. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | нулевая врезка | г. Нарьян-Мар, пер. Сахалинский, д. 14А, кадастровый номер земельного участка 83:00:050026:59 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 207. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Мира, д. 104А, кадастровый номер земельного участка 83:00:050802:245 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |
| 208. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | строительство газопровода ввода | НАО, рп. Искателей, ул. Садецкого, д. 55, кадастровый номер земельного участка 83:00:060011:166 | ГУП НАО «НКК» | 2026 | Декабрь |

».

_________