## Сводка затрат
ИП №: М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2
|  | Заказчик | Филиал "Северный" АО "Оборонэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
|  | Сводка затрат в сумме: | 1472.6051
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2 Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар. Реконструкция КТП-250/6/0,4 (250кВА)
№ п/п | № сметного расчета | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | Факт 2023 г, тыс. руб. | Факт 2024 г, тыс. руб. | Факт 2025 г, тыс. руб. | Игого в прогнозном уровне цен, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7
1 |  | Сметная стоимость, в том числе: | 1319.3436 | 205.8333 | 942.9915 | 170.5187 | 1319.3436
1.1 | Сметный расчет № 1 | Закупка оборудования (КТПНТ-250/6/0,4) | 735.8333 | 205.8333 | 530 |  | 735.8333
1.2 | Сметный расчет № 2 | Монтаж КТПНТ-250/6/0,4 | 69 |  | 69 |  | 69
1.3 | Сметный расчет № 3 | Транспортные услуги | 320.5187 |  | 150 | 170.5187 | 320.5187
1.4 | Сметный расчет № 4 | Закупка строительных материалов | 115.5268 |  | 115.5268 |  | 115.5268
1.5 | Сметный расчет № 5 | Выполнение монтажных работ хозспособом | 78.4648 |  | 78.4648 |  | 78.4648
2 |  | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1472.6051 | 247 | 1048.9915 | 176.6136 | 1472.6051
2.1 |  | НДС (20%) | 153.2615 |  |  |  | 153.2615
3 |  | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен 2023/2025 г. | 1472.6051 |  |  |  | 1472.6051
3.1 |  | 2023 план | 247 | 247
3.2 |  | 2024 план | 1048.9915 |  | 1048.9915
3.3 |  | 2025 план | 176.6136 |  |  | 176.6136
Примечание:
Форма "Сводка затрат" и данные в столбцах 1-3 заполняются в соответствии с Приложением 7 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421
По итогам расчета сметной стоимости с учетом НДС, определяется "итого сметная стоимость в прогнозном уровне цен" в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 (либо пункт 53 от 14.06.2016 № 533).

## Сметный расчет № 1
Сметный расчет № 1 по ИП № М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2
Год окончания реализации инвестиционного проекта | Год Поставки | Код ИП | Наименование ИП | Модель нового ТС/оборудования | Источник ценовой информации (реквизиты) | Источник ценовой информации с наиболее экономичным вариантом стоимости (реквизиты) | Стоимость за 1 ед. в текущем уровне цен, тыс.руб. без НДС | Стоимость за 1 ед. в текущем уровне цен, тыс.руб. с НДС | Дефлятор 2023 г. | Расчетный дефлятор для пересчета стоимости в прогнозный уровень цен (п. 118 Приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380)* | Стоимость за 1 ед. в прогнозном уровне цен, тыс.руб. с НДС | Количество | Предварительная оплата без НДС | Окончательный расчет на 01.01.2024 без НДС | Всего в прогнозном уровне цен, тыс.руб. с НДС | Всего в прогнозном уровне цен, тыс.руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025 | 2023 | М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в/г №5. Реконструкция КТП-250/6/0,4 (250кВА) | Тупикова комплектная трансформаторная подстанция наружной установки в комплекте с силовым трансформатором (КТПНТ-250/6/0,4) | Договор поставки № 214-СЕВ-2023 от 21.11.2023 | Договор поставки № 214-СЕВ-2023 от 21.11.2023 | 735.8333 | 883 | 1 | 1 | 883 | 1 | 205.8333 | 530 | 883 | 735.8333
Итого | [11 empty] | 1 | 205.8333 | 530 | 883 | 735.8333
исп.: Ведущий инженер-сметчик ОТПиКС Н.Н. Зазулина
дата составления/подписания

## Сметный расчет № 2
Сметный расчет № 1 по ИП № М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2
Год окончания реализации инвестиционного проекта | Год Поставки | Код ИП | Наименование ИП | Модель нового ТС/оборудования | Источник ценовой информации (реквизиты) | Источник ценовой информации с наиболее экономичным вариантом стоимости (реквизиты) | Стоимость за 1 ед. в текущем уровне цен, тыс.руб. без НДС | Стоимость за 1 ед. в текущем уровне цен, тыс.руб. с НДС | Дефлятор 2024 г. | Расчетный дефлятор для пересчета стоимости в прогнозный уровень цен (п. 118 Приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380)* | Стоимость за 1 ед. в прогнозном уровне цен, тыс.руб. с НДС | Количество | Предварительная оплата без НДС | Окончательный расчет на 01.01.2024 без НДС | Всего в прогнозном уровне цен, тыс.руб. с НДС | Всего в прогнозном уровне цен, тыс.руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025 | 2024 | М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в/г №5. Реконструкция КТП-250/6/0,4 (250кВА) | Комплекс работ по монтажу КТПНТ-250 | Договор № 238-СЕВ-2024 от 02.12.2024 возмездного оказания услуг | Договор № 238-СЕВ-2024 от 02.12.2024 возмездного оказания услуг | 69 | 69 | 1 | 1 | 69 | 1 | 205.8333 | -136.8333 | 82.8 | 69
Итого | [11 empty] | 1 | 205.8333 | -136.8333 | 82.8 | 69
исп.: Ведущий инженер-сметчик ОТПиКС Н.Н. Зазулина
дата составления/подписания

## Сметный расчет № 3
Сметный расчет № 1 по ИП № М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2
Год окончания реализации инвестиционного проекта | Год Поставки | Код ИП | Наименование ИП | Модель нового ТС/оборудования | Источник ценовой информации (реквизиты) | Источник ценовой информации с наиболее экономичным вариантом стоимости (реквизиты) | Стоимость за 1 ед. в текущем уровне цен, тыс.руб. без НДС | Стоимость за 1 ед. в текущем уровне цен, тыс.руб. с НДС | Дефлятор 2024 г. | Расчетный дефлятор для пересчета стоимости в прогнозный уровень цен (п. 118 Приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380)* | Стоимость за 1 ед. в прогнозном уровне цен, тыс.руб. с НДС | Количество | Всего в прогнозном уровне цен, тыс.руб. с НДС | Всего в прогнозном уровне цен, тыс.руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2025 | 2024 | М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в/г №5. Реконструкция КТП-250/6/0,4 (250кВА) | Услуги по погрузке, выгрузке и перевозке груза | Договор № 55-СЕВ-2024 от 01.04.2024 возмездного оказания услуг | Договор № 55-СЕВ-2024 от 01.04.2024 возмездного оказания услуг | 150 | 150 | 1 | 1 | 150 | 1 | 150 | 150
Итого | [11 empty] | 1 | 150 | 150
исп.: Ведущий инженер-сметчик ОТПиКС Н.Н. Зазулина
дата составления/подписания

## Сметный расчет № 4
Сметный расчет № 1 по ИП № М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2
Год окончания реализации инвестиционного проекта | Год Поставки | Код ИП | Наименование ИП | Модель нового ТС/оборудования | Источник ценовой информации (реквизиты) | Источник ценовой информации с наиболее экономичным вариантом стоимости (реквизиты) | Стоимость за 1 ед. в текущем уровне цен, тыс.руб. без НДС | Стоимость за 1 ед. в текущем уровне цен, тыс.руб. с НДС | Дефлятор 2024 г. | Расчетный дефлятор для пересчета стоимости в прогнозный уровень цен (п. 118 Приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380)* | Стоимость за 1 ед. в прогнозном уровне цен, тыс.руб. с НДС | Количество | Всего в прогнозном уровне цен, тыс.руб. с НДС | Всего в прогнозном уровне цен, тыс.руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2025 | 2024 | М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в/г №5. Реконструкция КТП-250/6/0,4 (250кВА) | Закупка строительных материалов (сваи, оголовок, ЦПС, цемент, швеллер, уголок, лист ПВЛ, труба 32ДУ, полоса 4х40, электроды) | Договор поставки № 154-СЕВ-2024 от 02.09.2024 | Договор поставки № 154-СЕВ-2024 от 02.09.2024 | 115.5268 | 115.5268 | 1 | 1 | 115.5268 | 1 | 115.5268 | 115.5268
Итого | [11 empty] | 1 | 115.5268 | 115.5268
исп.: Ведущий инженер-сметчик ОТПиКС Н.Н. Зазулина
дата составления/подписания

## Сметный расчет № 5
Сметный расчет № 1 по ИП № М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2
Год окончания реализации инвестиционного проекта | Год Поставки | Код ИП | Наименование ИП | Модель нового ТС/оборудования | Источник ценовой информации (реквизиты) | Источник ценовой информации с наиболее экономичным вариантом стоимости (реквизиты) | Стоимость за 1 ед. в текущем уровне цен, тыс.руб. без НДС | Стоимость за 1 ед. в текущем уровне цен, тыс.руб. с НДС | Дефлятор 2024 г. | Расчетный дефлятор для пересчета стоимости в прогнозный уровень цен (п. 118 Приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380)* | Стоимость за 1 ед. в прогнозном уровне цен, тыс.руб. с НДС | Количество | Всего в прогнозном уровне цен, тыс.руб. с НДС | Всего в прогнозном уровне цен, тыс.руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2025 | 2024 | М/СЕВ/83/03/1.2.1.1.2 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в/г №5. Реконструкция КТП-250/6/0,4 (250кВА) | Выполнение монтажных работ хозспособом | 1С_УПП филиала "Северный" АО "Оборонэнерго" | 1С_УПП филиала "Северный" АО "Оборонэнерго" | 78.4648 | 78.4648 | 1 | 1 | 78.4648 | 1 | 78.4648 | 78.4648
Итого | [11 empty] | 1 | 78.4648 | 78.4648
исп.: Ведущий инженер-сметчик ОТПиКС Н.Н. Зазулина
дата составления/подписания