## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЕВ/83/03/1.6.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.6. Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели | 1)Внедрение, доработка и сопровождение программных продуктов на платформе 1С: Предприятие 8 2)Поставка серверного оборудования 3)Поставка сетевого оборудования с целью создания VPN каналов между филиалами 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка 4)Поставка лицензий 1С: Предприятие 8 ПРОФ конфигурация Управление IT отделом 8 редакция КОРП 5)Поставка лицензий 1С: Предприятие 8 Производственая безопасность. Охрана труда. Электронная поставка. 6)Перевод персональных компьютеров на доверенные программно-аппаратные комплексы 7)Поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации в соответствии с обязательными требованиями Федерального законодательства, ФСТЭК России, Роскомнадзора и Минэнерго, с целью обеспечения защиты информации при ее обработке, передаче и использовании в информационных системах АО "Оборонэнерго", включая объекты критической информационной инфраструктуры
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО «Оборонэнерго»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | филиалы АО "Оборонэнерго"
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | филиалы АО "Оборонэнерго"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нд
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | нд
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ─
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | Общий объем финансирования: 0,070 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | Общий объем освоения: 0,060 млн. руб. без НДС

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЕВ/83/03/1.6.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1)переход с программного продукта 1С: УПП на 1С: Бухгалтерия КОРП которая позволит перейти на систему учета с актуальными отчетными формами с поддержкой от вендора. 2) покупка и замена серверного оборудования, взамен морально устаревшего и отработавшего срок эксплуатации. 3)создание VPN каналов (Virtual Private Network или «виртуальная частная сеть») между Центральным Аппаратом Управления АО «Оборонэнерго» и филиалами. 4)расширение функционала 1С: Предприятие 8 и включением большего количества персонала в работу в единой информационной системе 5)унификация и повышение качества услуг в сфере информационных технологий, оказываемых собственным персоналом отделов и групп ИТ, упорядочиванием учета оргтехники с разделением по различным параметрам, в части контроля использования отечественных программно-аппаратных комплексов и необходимой производительности для выполнения производственных задач 6)объединие бизнес-процессов (проверка знаний требований в области охраны труда, выдача средств индивидуальной защиты (СИЗ), дерматологических, смывающих средств, учет опасных производственных объектов и др.) протекающие в филиалах, РЭС, производственных участках, в единую среду.Обеспечение учета и контроля прохождения проверки знаний требований охраны труда, обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами. Эффективное планирование, анализ и оптимизация распределения ресурсов, экономия и снижение затрат в приобретении СИЗ и смывающих средств 7)совершенствование информационной безопасности, защита информации в информационных системах использующие персональные данные, защита объектов критической информационной инфраструктуры (далее по тексту – КИИ) в соответствии с требованиями Федерального законодательства
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение автоматизации и зищиты деятельности организации
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | -
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | -
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1)Внедрение, доработка и сопровождение программных продуктов на платформе 1С: Предприятие 8 2)Поставка серверного оборудования 3)Поставка сетевого оборудования с целью создания VPN каналов между филиалами 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка 4)Поставка лицензий 1С: Предприятие 8 ПРОФ конфигурация Управление IT отделом 8 редакция КОРП 5)Поставка лицензий 1С: Предприятие 8 Производственая безопасность. Охрана труда. Электронная поставка. 6)Перевод персональных компьютеров на доверенные программно-аппаратные комплексы 7)Поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации в соответствии с обязательными требованиями Федерального законодательства, ФСТЭК России, Роскомнадзора и Минэнерго, с целью обеспечения защиты информации при ее обработке, передаче и использовании в информационных системах АО "Оборонэнерго", включая объекты критической информационной инфраструктуры
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. Необходимость реализации требований Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической инфраструктуры Российской Федерации». 2. Компания 1С объявила о прекращении поддержки отраслевых решений на базе 1С: УПП начиная со II квартала 2026 г. 3. Необходимость перевода персональных компьютеров на доверенные программно-аппаратные комплексы обозначена в Указе Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической инфраструктуры Российской Федерации». 4. Поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации, с целью обеспечения защиты информации при ее обработке, передаче и использовании в информационных системах АО «Оборонэнерго», включая объекты критической информационной инфраструктуры 5. Замена существующего сетевого оборудования на оборудование российского производства, которое включено в реестр Российской радиоэлектронной продукции.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Исполнение

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Оборонэнерго
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЕВ/83/03/1.6.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | - |  |  |  | Не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - |  |  |  | Не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - |  |  |  | Не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - |  |  |  | Не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - |  |  |  | Не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | - |  |  |  | Не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | - |  |  |  | Не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - |  |  |  | Не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - |  |  |  | Не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | - |  |  |  | Не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | - |  |  |  | Не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | - |  |  |  | Не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | - | - |  |  | - | -
2.1. | Закупка основного оборудования | - | - |  |  | 2025-2029 | 2025-2029
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | - | -
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | - |  |  |  | Не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | - | - |  |  | 2025-2029 | 2025-2029
3.2. | Монтаж основного оборудования | - |  |  |  | Не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - |  |  |  | Не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - |  |  |  | Не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | - |  |  |  | Не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | - |  |  |  | Не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | - |  |  |  | Не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - |  |  |  | Не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  |  |  | Не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | - | - |  |  | 2025-2029 | 2025-2029
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - |  |  |  | Не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЕВ/83/03/1.6.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2025 | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 | 16
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0.069508 | 0.069899 | 0.069508 | 0.023845 | 0.046053 | 4 | 0.046053 | 4 | 0.020162 | 4 | 0.020498 | 4 | 0.0032919 | 4 | 0.0033468 | 4 | 0.069508 | 0.069899
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.069508 | 0.023845 | 0.069508 | 0.023845 | 0.046053 | 4 | 0 | нд | 0.020162 | 4 | 0.020498 | 4 | 0.0032919 | 4 | 0.0033468 | 4 | 0.069508 | 0.023845
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0.046053 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046053 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.046053
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0.060019 | 0.060019 | 0.060019 | 0.060019 | 0.028686 | 4 | 0 | нд | 0.028041 | 4 | 0.056727 | 4 | 0.0032919 | 4 | 0.0032919 | 4 | 0.060019 | 0.060019
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0.060019 | 0.060019 | 0.060019 | 0.060019 | 0.028686 | 4 | 0 | нд | 0.028041 | 4 | 0.056727 | 4 | 0.0032919 | 4 | 0.0032919 | 4 | 0.060019 | 0.060019
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0.060019 | 0.060019 | 0.060019 | 0.060019 | 0.028686 | 4 | 0 | нд | 0.028041 | 4 | 0.056727 | 4 | 0.0032919 | 4 | 0.0032919 | 4 | 0.060019 | 0.060019
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Оборонэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЕВ/83/03/1.6.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, млн рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Централизованная поставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка | НМА | АО "Оборонэнерго" | 0.0041797 | РНЦ | 0.0041797 | Централизованная поставка | Централизованная поставка | 1 | 1 | ООО "Элтекс Коммуникации" | нд | нд | нд | нд | 0.0041797 | ООО "Элтекс Коммуникации" | 0.0050157 | 0.0050157 | нд | www.zakupki.tektorg.ru | нд | нд | 2025-01-23 | 2025-01-27 | Протокол ЦЗК | АО "Оборонэнерго" | 2025-01-27 | 1.102/32414378426/1 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | нд | Исполнен 14.03.2025 г. Централизованная закупка Договор поставки от 12.02.2025 № 02-2025 с ООО "Элтекс Коммуникации" Цена договора 5,464556 млн.руб. (с НДС) Полная оплата (пп № 844 от 11.03.2025 г. на сумму 5,464556 млн.руб.). Распределение: АО 0,48255592 млн.руб., ВО 0,09301909 млн.руб., РК 0,09427886 млн.руб., НАО 0,00501568 млн.руб. Срок поставки: 30 к.д. с даты заключения договора (14.03.2025)
2 | Централизованная поставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка | НМА | АО "Оборонэнерго" | 0.0061256 | РНЦ | 0.0061256 | Централизованная поставка | Централизованная поставка | 1 | 1 | ООО "АйТи Бизнес Консалтинг" | нд | нд | нд | нд | 0.0061256 | ООО "АйТи Бизнес Консалтинг" | 0.0073507 | 0.0073507 | нд | www.zakupki.tektorg.ru | нд | нд | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Протокол ЦЗК | АО "Оборонэнерго" | 2025-04-10 | 1.15/32514648500/1 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 31.03.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 31.12.2025 | нд | Централизованная закупка Договор от 21.04.2025 № 17-2025 с ООО "АйТи Бизнес Консалтинг" Цена договора 25,429824 млн.руб. (НДС 5%) Распределение: АО 0,70720526 млн.руб., ВО 0,13632324 млн.руб., РК 0,13816946 млн.руб., НАО 0,00735069 млн.руб. 2 этапа поставки:31.03.2025 г. и 31.12.2025 г. пп № 63553 от 30.12.2025, пп № 63551 от 30.12.2025, пп № 63552 от 30.12.2025
3 | Централизованная поставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка | НМА | АО "Оборонэнерго" | 0.010238 | РНЦ | 0.010238 | Централизованная поставка | Централизованная поставка | 2 | 2 | ООО "Инфосерв" ООО "КОННЕКТОР ПЛЮС" | нд | нд | нд | нд | 0.010238 | ООО "КОННЕКТОР ПЛЮС" | 0.012285 | 0.012285 | нд | www.zakupki.tektorg.ru | нд | нд | 2025-04-29 | 2025-05-05 | Протокол ЦЗК | АО "Оборонэнерго" | 2025-05-05 | 1.28/32514742052/1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | нд | Централизованная поставка Договор поставки от 19.05.2025 № 29-2025 с ООО "КОННЕКТОР ПЛЮС" Цена договора 13,3848 млн.руб. (с НДС) Полная оплата (пп № 1930 от 05.06.2025 г. на сумму 13,3848 млн.руб.) Распределение: АО 1,18196510 млн.руб., ВО 0,22783953 млн.руб., РК 0,2309252 млн.руб., НАО 0,01228534 млн.руб. Дата поставки: до 70 к.д. с даты заключения договора (28.07.2025 г.)
4 | Централизованная поставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка | НМА | АО "Оборонэнерго" | 0.011397 | РНЦ | 0.011397 | Централизованная поставка | Централизованная поставка | 1 | 1 | ООО "Глобал АЙТи" | нд | нд | нд | нд | 0.011397 | ООО "Глобал АйТи" | 0.013676 | 0.013676 | нд | www.zakupki.tektorg.ru | нд | нд | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | АО "Оборонэнерго" | 2025-05-15 | 1.27/32514755367/1 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | нд | Централизованная поставка Договор от 04.06.2025 № 30-2025 с ООО "Глобал АйТи" Цена договора 14,9027168 млн.руб. (4,023598 млн.руб. - не облагается НДС; 10,8791188 млн.руб. - облагается НДС) Распределение: АО 1,31576713 млн.руб., ВО 0,25363166 млн.руб., РК 0,25706664 млн.руб., НАО 0,01367608 млн.руб. пп № 2321 от 03.07.2025
5 | Централизованная поставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка | НМА | АО "Оборонэнерго" | 0.002772 | РНЦ | 0.002772 | Централизованная поставка | Централизованная поставка | 5 | 5 | ИП ПОВАРИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ООО "Айтекс" ООО "Софт Билдинг" ООО "ЛинкСайд" ООО "АйТи Бизнес Консалтинг" | нд | ИП ПОВАРИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ООО "ЛинкСайд" | нл | нд | 0.002772 | ООО "АйТи Бизнес Консалтинг" | 0.0033264 | 0.0033264 | нд | www.zakupki.tektorg.ru | нд | нд | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | АО "Оборонэнерго" | 2025-10-23 | 1.63/32515283383/1 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | нд | Централизованная поставка Договор от 05.11.2025 № 70-2025 с ООО "АйТи Бизнес Консалтинг" Распределение: АО 0,32003104 млн.руб., ВО 0,06169025 млн.руб., РК 0,06252573 млн.руб., НАО 0,0033264 млн.руб. пп № 62617 от 10.11.2025
6 | Централизованная поставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка | НМА | АО "Оборонэнерго" | 0.0036659 | РНЦ | 0.0036659 | Централизованная поставка | Централизованная поставка | 1 | 1 | ООО "ПИР" | нд | нд | нд | нд | 0.0036659 | ООО "ПИР" | 0.0043991 | 0.0043991 | нд | www.zakupki.tektorg.ru | нд | нд | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | АО "Оборонэнерго" | 2025-11-06 | 1.66/32515323111/1 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | нд | Централизованная поставка Договор от 17.11.2025 № 76-2025 с ООО "ПИР" Распределение: АО 0,42323276 млн.руб., ВО 0,08158376 млн.руб., РК 0,08268866 млн.руб., НАО 0,00439908 млн.руб. пп № 63059 от 05.12.2025

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Оборонэнерго
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р/СЕВ/83/03/1.6.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Приобретение доверенных программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения и усиления информационной безопасности и защита информации
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область
Тип проекта | Закупка программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения
Вводимая мощность (в том числе прирост) | ─
Срок ввода объекта | 2025-2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Исполнение
Сметная стоимость проекта в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0.069899
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Централизованная поставка
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | -
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | -
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ─
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | ─
% от сметной стоимости проекта | ─
оплачено по договору, млн. руб. | ─
освоено по договору, млн. руб. | ─
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | ─
% от сметной стоимости проекта | ─
оплачено по договору, млн. руб. | ─
освоено по договору, млн. руб. | ─
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | ─
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | ─
в том числе
- СМР, % | ─
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | ─
% оплаты по объекту(предоплата) | ─
всего оплачено по объекту | ─
% освоения по объекту за отчетный период | ─
всего освоено по объекту | ─
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | -
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования | -
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ─
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | ─
в том числе
- строительный персонал | ─
- монтажный персонал | ─
Основное оборудование | ─
График поставки основного оборудования | ─
- дата поставки | 2025-2029 гг.
- задержки в поставке | ─
- причины задержек | ─
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Исполнение
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | ─
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)